**«Алые паруса»**

**областной лагерь для девушек 14-16 лет,**

**находящихся в социально опасном положении**

****

Ярославль, 2016

**ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

1. **Название социально значимого проекта в сфере организации отдыха и оздоровления детей (далее – проект).**

Областной лагерь «Алые паруса» для девушек 14-16 лет, находящихся в социально опасном положении.

1. **Информация об организации – участнике ежегодного конкурса проектов.**

*2.1.Название, тип учреждения (для государственных учреждений), адрес месторасположения, учредитель (собственник), руководитель*

Государственное учреждение Ярославской области «Ярославский областной молодежный информационный центр» (ГУ ЯО «ЯОМИЦ»), 150054, г. Ярославль, пр. Октября, д.56, офис 506, тел. (4852) 73-71-34, 74-82-80, 73-57-74, адрес электронной почты: [info@yaomic.yaroslavl.ru](mailto:info@yaomic.yaroslavl.ru)

Тип учреждения: бюджетное учреждение

Директор: Станишевская Ольга Валерьевна

Учредитель: агентство по делам молодежи Ярославской области

2.2.*Наличие специалистов со специальным образованием, учеными степенями, званиями.*

Кадровый состав ГУ ЯО «ЯОМИЦ» включает следующих специалистов: педагоги-психологи и методисты, имеющие высшее психологическое и педагогическое образование, опыт работы с «трудными» категориями клиентов и владеющих навыком индивидуального психологического консультирования, проведения тренингов и обучающих семинарских занятий.

1. **Информация об исполнителях проекта (все организации, задействованные в реализации проекта, наличие специалистов со специальным образованием, учеными степенями, званиями, наличие лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности), название организации, адрес месторасположения, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны.**

**Руководители проекта:** ГУ ЯО «ЯОМИЦ».

**Партнеры проекта:**

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославкой области.

Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних муниципальных образований Ярославской области (далее – ТКДН МО ЯО)

Ярославская областная молодежная общественная организация «Союз студентов».

1. **Цели и задачи проекта.**

*Цель*: создать условия для социальной адаптации девушек, находящихся в социально опасном положении.

*Задачи*:

* способствовать формированию осознанного положительного отношения к собственной личности, ее ограничениям и ресурсам, значимым для достижения долгосрочных жизненных целей;
* способствовать формированию осознанного ответственного отношения участниц к сохранению своего здоровья;
* создать условия для формирования ответственного поведения в отношении создания семьи и рождения детей;
* создать условия для формирования у участниц лагеря паттернов социально-приемлемого поведения для успешной адаптации в обществе;
* создать условия для формирования у участниц мотивации к активному участию в жизни общества и общественно-значимых проектах;
* способствовать профессиональному самоопределению участниц с учетом их интересов, способностей и общественной значимости выбираемых профессий.

1. **Социальная значимость проекта.**

В силу закономерностей развития, в жизни любой девушки-подростка благополучие отношений в родительской семье является решающим фактором в ее отношении к самой себе, к выбору спутника жизни и профессии, к предстоящему материнству. К сожалению, «перекосы» и трудное переживание подросткового возраста, ошибки родительского воспитания нередко приводят к насилию, агрессивности, вовлечению в социально-опасные сообщества и преступную деятельность, ранним беременностям девушек, абортам и/или отказам от новорожденных. Программа лагеря «Алые паруса» создана, чтобы помочь своевременно корректировать вектор развития и социализации девушек-подростков, оказавшихся в столь небезопасной ситуации.

Программа лагеря Алые паруса» в 2016 году традиционно реализуется в режиме выездного загородного лагеря. Такая форма проведения вместе с использованием целенаправленных психологических и педагогических инструментов позволяет девушкам «выйти» из той, часто неэффективной, системы отношений, которая сформировалась в их ближайшем окружении и попробовать альтернативные позитивные и социально приемлемые формы поведения и построения отношений с окружающими.

На основании проведенного анализа по итогам реализации программы лагеря в 2014 и 2015 г.г. было принято решение расширить целевую аудиторию программы. С 2016 года к участию в программе лагеря приглашаются несовершеннолетние девушки, находящиеся в социально опасном положении, в т.ч. из семей, находящихся в социально опасном положении, а также несовершеннолетние, в отношении которых территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав проводится индивидуальная профилактическая работа.

В 2016 году в программе лагеря дополнительно запланированы следующие направления работы:

1. Семинары и практические занятия, способствующие профессиональному самоопределению участниц лагеря;
2. Презентация проектов, программ, клубной деятельности социальных учреждений молодежи Ярославской области с целью информирования участниц о действующих проектах и программах для последующей организации досуга девушек, участия в социально значимых мероприятиях по месту их жительства.
3. Встречи с выпускницами лагеря прошлых лет, добившимися успехов в учебе и общественной деятельности, под названием «История одной жизни».
4. Встречи со специалистами различных отраслей «100 вопросов профессионалу». Организаторами планируется привлечение узких специалистов: акушер-гинеколог, юрист, специалист центра занятости и другие.

**6. Адресаты проектной деятельности:**

*- социальная категория:* несовершеннолетние девушки, находящиеся в социально опасном положении;

*- география участников проекта:* Ярославская область;

*- количество участников проекта:* 50 человек.

**7. Содержание проекта:**

Основное содержание программы лагеря представлено в Приложении 2.

**Срок реализации проекта:**8 дней

**Ресурсное обеспечение проекта:**

*Материально-технические ресурсы:* компьютерная, копировально-множительная техника, видеопроектор, проекционный экран. *Обеспечение:* ГУ ЯО «ЯОМИЦ».

*Информационные:* Молодежный портал Ярославской области, официальный портал Правительства Ярославской области. Планируется привлечение СМИ г. Ярославля.

*Методические:* материалы, разработанные специалистами ГУ ЯО «ЯОМИЦ», прошедшие экспертизу и рекомендованные к использованию в работе с подростками и молодежью.

*Кадровые:* специалисты государственного учреждения Ярославской области «Ярославский областной молодежный информационный центр», представители молодежных общественных объединений (педагогический отряд ЯОМОО «Союз студентов»), представители волонтерских отрядов и студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области.

*Финансовые.* Для реализации проекта планируется привлечь финансовую и организационную поддержку Агентства по делам молодежи Ярославской области (питание, проживание, транспортные расходы), средства ГУ ЯО «ЯОМИЦ» (медицинские осмотры вожатых, призы, аптечка, , партнеров.

**8. Управление проектом и контроль за ходом реализации**

Организация работы лагеря «Алые паруса» осуществляется с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей".

Этапы реализации проекта и контроль за ходом реализации представлены в Приложении 3.

**Содержание проекта**

Лагерь «Алые паруса» представляет собой специально разработанную программу 8-дневного пребывания девушек, находящихся в социально опасном положении, на территории загородного комплекса. Программа включает в себя работу по следующим направлениям:

* социально-психологическое направление;
* творческое направление;
* спортивно-оздоровительное направление;
* учебно-воспитательное направление.

Каждое из выбранных направлений призвано влиять на уровень социальной адаптации участниц лагеря.

1. **Социально-психологическое направление** включает в себя мероприятия, нацеленные на формирование у девушек адекватной самооценки, помогающие построению желаемых жизненных перспектив и развитию умений и навыков, необходимых для их реализации, способствующие формированию мотивации к планированию семьи, а также знаний и умений по сохранению женского здоровья.

Запланированные к проведению в 2016 году мероприятия имеют форму социально-психологического тренинга и посвящены следующим темам: «Активная жизненная позиция», «Профессиональное самоопределение», «Женское здоровье», «Развитие женственности».

1. **Творческое направление** представлено мероприятиями, имеющими цель - повышение творческого потенциала участниц. В числе запланированных для проведения в 2016 году мастер-классы прикладного характера «Скрапбукинг», «Валяние», «Ароматные саше», «Славянские куклы», «Прически», «Вокал» и другие.
2. **Спортивно-оздоровительное направление** имеет целью формирование осознанного положительного отношения к здоровому образу жизни через участие в различных спортивных мероприятиях, таких как запланированные на 2016 год «Взятие города», «Большой спортивный фестиваль», «Веревочный курс».
3. **Учебно-воспитательное направление** представлено мероприятиями, которые призваны создать благоприятные социальные условия для снижения негативных последствий трудной жизненной ситуации, в которой находятся девушки, создать предпосылки для выстраивания ими конструктивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками, способствуя позитивным изменениям в эмоционально-волевой сфере девушек. В числе таких мероприятий игры на командообразование, «Квест» с загадками, Фестиваль воздушных змеев, «Дружилки», «Лесные нимфы», организация «Десанта чистоты», «Тематическое дефиле в нарядах» и другие.

В рамках деятельности лагеря помимо групповых форм работы планируется проводить индивидуальные консультации.

Все задачи социально-психологического и педагогического характера, которые ставятся перед организаторами лагеря, решаются с помощью методических инструментов, которыми обладают специалисты ГУ ЯО «ЯОМИЦ», являясь разработчиками уникальных методических продуктов, прошедших экспертизу и отвечающих требованиям, предъявляемым к социально-психологической работе с молодежью.

**План проведения смены**

**День заезда**

|  |  |
| --- | --- |
| до 12.00 | Заезд на базу |
| 12:00 - 13:00 | Размещение в корпусе |
| 13:00 | Обед |
| 14:00 - 14:30 | Общий сбор участников лагеря, организационное собрание. |
| 14:45 - 15:45 | Отрядная работа (Знакомство) |
| 16:00 | Полдник |
| 16:30 -18:45 | Общелагерное мероприятие: открытие смены, общее знакомство с элементами командообразования. |
| 19:00 | Ужин |
| 20:00 - 21:30 | Дискотека |
| 21:45 - 22:15 | Рефлексия |
| 22:30 - 23:00 | Подготовка ко сну |
| 23:00 | Отбой |

**Основные дни проведения смены**

|  |  |
| --- | --- |
| 8:00 | Подъем |
| 8:15 | Зарядка |
| 9:00 | Завтрак |
| 9:45 - 12:45 | Семинары-тренинги |
| 13:00 | Обед |
| 14:00 - 15:45 | Творческие мастерские |
| 16:00 | Полдник |
| 16:30 -17:30 | Работа спортивных площадок |
| 17:45 - 18:45 | Вечернее мероприятие |
| 19:00 | Ужин |
| 20:00 - 21:30 | Дискотека |
| 21:45 - 22:15 | Рефлексия |
| 22:30 - 23:00 | Подготовка ко сну |
| 23:00 | Отбой |

**День отъезда**

|  |  |
| --- | --- |
| 8:30 | Подъем |
| 9:00 | Завтрак |
| 9:45 - 11:15 | Сборы, сдача комнат |
| 11:30 | Подведение итогов лагеря, вручение сертификатов и дипломов участницам, сувениров, закрытие смены |
| 12:30 | Отъезд |

**Этапы реализации проекта и контроль за ходом реализации**

*1. Подготовительный этап:*

ГУ ЯО «ЯОМИЦ»:

- разработка концепции и содержательного наполнения смены;

- формирование оргкомитета лагеря;

- поиск партнеров;

- общая координация проекта.

ТКДН МО ЯО:

- информирование потенциальных участниц, формирование списков участниц лагеря от муниципальных образований области.

*2. Основной этап:*

ГУ ЯО «ЯОМИЦ»

- реализация программы, включая материально-техническое обеспечение;

- проведение тренингов и обучающих занятий в лагере;

- индивидуальное консультирование участниц;

- проведение занятий, в том числе творческих мастерских, спортивных площадок;

- обеспечение досуговой программы.

*3. Заключительный этап:*

ТКДН МО ЯО:

- сопровождение участниц после возвращения в муниципальные районы;

- работа с семьями участниц лагеря;

- привлечение участниц к деятельности молодежных общественных организаций, реализации программ социальных учреждений молодежи в муниципальных районах;

ГУ ЯО «ЯОМИЦ»:

- консультирование участниц (по запросу);

- информационное сопровождение в социальной сети «Вконтакте»;

- анализ обратной связи от участниц и членов комиссий по делам несовершеннолетних.

**Ожидаемый эффект от реализации проекта с указанием измеримых показателей результата, в том числе за счет средств областного бюджета**

По итогам участия девушек в программе лагеря ожидается:

* Повышение уровня самосознания участниц лагеря в отношении построения жизненных перспектив.
* Повышение уровня мотивации девушек к здоровому образу жизни.
* Повышение ответственности в отношении создания семьи и рождения детей.
* Повышение уровня готовности девушек к профессиональному самоопределению.

В качестве критериев эффективности программы лагеря приняты показатели динамики информированности, динамики мотивации и удовлетворенности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерий оценки** | **Инструментарий / метод диагностики** | **Ожидаемый результат** |
| Динамика информированности о факторах, влияющих на:  - успешную реализацию жизненных целей, в т.ч. создание семьи, рождение детей, построение карьеры и т.д.;  - здоровье, в т.ч. репродуктивное;  - формирование позитивного образа «Я». | 1. Оценка исходного уровня информированности участниц (день 1);  2. Оценка итогового уровня информированности участниц (день 8);  3. Вычисление динамики информированности, произошедшей за период проведения лагеря. | Положительная динамика информированности от 10 до 30 %. |
| Динамика мотивации:  - к ведению здорового образа жизни;  - к отказу от вредных привычек и деструктивных форм поведения в пользу социально-одобряемых форм активности. | 1. Оценка исходного уровня мотивации участниц (день 1);  2. Оценка итогового уровня мотивации участниц (день 8);  3. Вычисление динамики мотивации, произошедшей за период проведения лагеря. | Положительная динамика мотивации от 10 до 30 %. |
| Удовлетворенность участниц различными аспектами функционирования лагеря (программа, условия проживания, питания, работа организационного комитета). | Опрос участниц (день 8) при помощи анкеты обратной связи | 7-10 баллов |