Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск

Муниципальное автономное учреждение

«Молодежный центр «Максимум»

Номинация «Организация работы с детьми по месту жительства в каникулярное время»

Рыбинск, 2016 г.

1. Социальная значимость проекта

В г. Рыбинске социальный проект «Мой двор – моя команда» реализуется в период летних каникул на протяжении 6 лет и стал популярным и востребованным.

Ежегодно в организации работы с детьми и взрослыми на выездных площадках 10 микрорайонов города  принимает участие более 30 аниматоров из числа студентов профессиональных образовательных учреждений города и членов активов клубов по месту жительства. В течение всего года они являются активными помощниками специалистов по работе с молодежью при проведении различных мероприятий в микрорайонах города. С целью подготовки аниматоров к работе с различными категориями участников проекта ежегодно реализуется краткосрочная программа, разработанная руководителем молодежного клуба «Версия» с участием представителей молодежных общественных организаций города.

К участию в проекте в период его реализации было привлечено более 50 социальных партнеров, которые знакомят детей, подростков и их родителей с учреждениями дополнительного образования, разнообразными формами досуговой деятельности. В результате совместной деятельности отработан механизм взаимодействия с социальными партнерами по вовлечению детей в различные секции, клубы, кружки, творческие объединения. На протяжении 3 лет в проекте как волонтеры активно участвуют представители  зарегистрированных городских общественных организаций, что позволяет им привлекать к своей деятельности подростков и молодежь.

Разнонаправленность проекта дает возможность детям проявить себя в различных видах досуговой деятельности. Большинство участников проекта отмечает его пользу в создании атмосферы праздника, разнообразии мероприятий, организации детского и семейного досуга, общении между жителями двора.

Работа в рамках проекта направлена, в том числе, на  активизацию участия всех жителей отдельного микрорайона в мероприятиях, предполагающих совместную деятельность детей и родителей.  С этой целью ежегодно использовались новые формы организации  досуга детей и молодежи в каникулярный период. Опыт работы показывает, что наиболее активными участниками проекта являются дети от  7 лет до 14, проявляют заинтересованность молодые родители  с малолетними детьми и подростки старше 16 лет, для подростков этого возраста особенно привлекательны мероприятия спортивной направленности.

Для проведения спортивных мероприятий и подвижных игр имеется необходимое оборудование, которое активно используется и требует ежегодного обновления. В 2016 г. кроме замены пришедшего в негодность инвентаря необходимо приобрести оборудование для проведения творческих и спортивных мероприятий.

Для проведения в 2016 г. рекламной кампании будет использован имеющийся положительный опыт выпуска малогабаритной рекламной продукции с указанием конкретного плана мероприятий, места и времени реализации проекта.

Цель проекта: организация в микрорайонах города культурно-спортивного досуга детей и молодежи в каникулярное время.

Задачи:

  - Развитие способности  детей и молодежи к самоорганизации досуга  в дворовом пространстве с использованием имеющихся спортивных площадок и оборудования.

  - Вовлечение в организованное пространство двора детей и подростков, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.

  - Активизация участия всех жителей отдельного микрорайона города в мероприятиях, предполагающих совместную деятельность детей и взрослых.

  - Использование разнообразных форм  работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

2. Описание организации, реализующей проект.

Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Максимум» создано путем реорганизации в форме слияния МОАУ ДО «Центр детских и молодежных клубов «Максимум» и МУ «Социальное агентство молодежи» 30 декабря 2015 года. Основными направлениями деятельности учреждения является:

- Организация разумного досуга подростков и молодежи путем развития социально-клубной работы с молодежью по месту жительства;

- Профилактика негативных явлений в молодежной среде;

- Поддержка молодежных инициатив,  развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи;

- Организация спортивно – массовой  работы с подростками и молодежью, Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность;

- Содействие социальной адаптации молодых семей, подготовка молодежи к семейной жизни;

- Содействие профессиональному самоопределению и трудовому воспитанию молодежи;

- Гражданское и патриотическое воспитание молодежи.

В состав учреждения входят отдел по поддержке молодежных инициатив, отдел организационно-массовой работы по месту жительства, отдел информационного и методического сопровождения.

Учреждение постоянно взаимодействует с различными общественными организациями города, учебными заведениями, активно привлекает к своим проектам студенческую молодежь.

На сегодняшний день около 2000 детей и молодежи посещают клубы по месту жительства.

МАУ «Молодежный центр «Максимум» ежегодно проводит массовые творческо-игровые программы, посвященные празднованию Нового года, Проводам русской зимы, чемпионаты по различным видам спорта между дворовыми командами. С 2004 г. проводится ежегодный спортивный фестиваль между клубами по месту жительства. С 2007 года внедрена система проведения уличных мероприятий различной направленности в микрорайонах города.  С 2010 года МАУ «Молодежный центр «Максимум» является организатором и активным участником турниров «Золотая шайба» и «Кожаный мяч» среди дворовых команд.

В структуре Центра работает молодежный клуб «Версия», куда входят активисты студенческих советов учебных заведений города. Вместе с представителями работающей молодежи они составляют костяк педагогических отрядов, которые участвуют в проведении спортивных мероприятий и различных тематических акций под эгидой Центра.

- Адресаты проектной деятельности.

- Социальная категория

Дети в возрасте от 3 до 17 лет включительно, в том числе, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

Молодые семьи с малолетними детьми;

Жители дворовых территорий;

Проект рассчитан на детей, проживающих на территории городского округа город Рыбинск

- География участников проекта

Места проведения выездных площадок отбирались с учетом следующих факторов:

1. количество детей, подростков и молодежи, проживающих в микрорайоне;

2. состояние правонарушений и безнадзорности в подростковой среде в локальном микрорайоне (статистические данные территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа города Рыбинска, Рыбинского МУ МВД России).

3. наличие в микрорайоне клуба по месту жительства и спортивных площадок;

4. наличие школы, учреждений культуры или спорта, где возможна организация игровой площадки на случай дождя;

5. востребованность и результативность проекта по итогам 2010- 2015г.г.;

6. популярные места отдыха детей и молодежи города.

За каждым микрорайоном закреплен день недели, в который организуется работа выездной площадки. Такая форма позволяет предоставить населению полную информацию о возможностях организации досуга и выстроить систему работы с детьми и молодежью в локальном микрорайоне.

В результате для проекта отобраны следующие площадки:

1 смена: 30 мая – 24 июня 2016 г.

| Микрорайон | Адрес | Наличие спортивных площадок |
| --- | --- | --- |
| «Мариевка» | ул. Л. Ошанина, 14 | Асфальтированная спортивная площадка, футбольное поле |
| «Центр» | ул. Карякинская, 90 | Детский городок, площадка для подвижных игр, хоккейный корт |
| «Скоморохова гора» | Ул. Моторостроителей, 5 | Футбольное поле, площадка для подвижных игр |
| «Гагаринский» | ул. Щепкина, 19 | Асфальтированная площадка для подвижных игр, детский городок, хоккейный корт |
| «Веретье» | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 32 | Детский городок, спортивная площадка для подвижных игр |

2 смена: 1 августа – 26 августа 2016 г.

| Место проведения | Адрес | Наличие площадок |
| --- | --- | --- |
| «Зачеремушный» | ул. Моховая, 18 | Хоккейный корт, волейбольная площадка, площадка для подвижных игр, спортивные металлоконструкции |
| «Волжский» | Ул. Энергетиков, 4 | Детский городок, площадка для подвижных игр |
| «Копаево» | Ул. Чебышева, 7 | Хоккейный корт, детская площадка, площадка доя подвижных игр. |
| «Центральный» | ул. Свободы, 29 | Асфальтированная площадка для подвижных игр, детский городок |
| «Веретье» | ул. Суркова, 9 | Детский городок, площадка для подвижных игр |

- Количество участников проекта

На каждую площадку предполагается привлечь до 200 участников. Итого общее количество участников составит не менее 1800 человек с учетом еженедельного проведения 10 площадок в июне и августе.

4. Содержание проекта.

Реализация проекта осуществляется по направлениям:

- «Спорт – это наш выбор» - организация спортивных игр и соревнований в микрорайоне между дворовыми командами;

- «Игра - дело серьезное» - обучение  детей, подростков и молодежи различным видам массовых игр;

- «Креативный мастер-класс» - организация работы выездных творческих мастерских;

- «Моя команда – моему двору» - организация общественно-полезной деятельности подростков и молодежи в микрорайоне.

- «Отдыхаем всей семьей» - знакомство с разнообразными формами семейного отдыха.

- «Новый формат» - знакомство участников проекта с  новыми формами организации досуга детей и молодежи.

- Сроки реализации:

Проект «Мой двор – моя команда» предполагает организацию работы выездных игровых площадок в различных микрорайонах города в объеме двух смен:

1 смена – 30 мая – 24 июня 2016 г.

2 смена – 1 – 26 августа 2016 г.

Время проведения смен выбрано с учетом пребывания детей и молодежи в городе. В июне более 3500 человек посещают лагеря с дневным пребыванием; старшие школьники, учащиеся средних специальных учебных заведений, студенты вузов находятся в процессе сдачи экзаменов, поэтому вопрос проведения организованного вечернего досуга особенно актуален.

Июль наиболее благоприятен для выезда детей и молодежи за пределы города в загородные оздоровительные лагеря, профильные лагеря, сельскую местность, поэтому востребованность проведения игровых площадок по месту жительства снижается.

В августе начинается массовое возвращение детей и молодежи в город, поэтому необходимо решение вопросов восстановления круга общения в детской и подростковой среде.

Время работы площадок с 16.00 час. до 20.00 час.

- Этапы работы.

1 этап. Организационно-подготовительный (февраль – май 2016 г.)

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подбор методического материала по проведению мероприятий по месту жительства; изготовление дидактического материала и наглядных пособий | Февраль – май 2016 г. | МАУ«Молодежный центр «Максимум» |
|  | Формирование команды, реализующей проект | Март – апрель 2016г. | Отдел по молодежной политике департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике; МАУ «Молодежный центр «Максимум» Молодежный Совет города Рыбинска |
|  | Проведение семинаров – тренингов для организаторов проекта по выработке командных принципов работы, отбору наиболее востребованных форм работы в рамках реализации краткосрочной программы подготовки молодежи для работы в воспитательном пространстве учреждений различных форм каникулярного отдыха детей «Романтики с открытою душой» | Март – май 2016 г. | Отдел по молодежной политике департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике; МАУ «Молодежный центр «Максимум», Молодежный Совет г. Рыбинска |
|  | Организация работ по благоустройству площадок реализации проекта | Апрель – май 2016 г. | МАУ «Молодежный центр «Максимум» |
|  | Работа с организациями, предприятиями малого бизнеса и другими партнерами, заинтересованными в реализации проекта | Март - май 2016 г. | Отдел по молодежной политике департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике; МАУ «Молодежный центр «Максимум» |
|  | Организация рекламной кампании в средствах массовой информации и в микрорайонах города | Май –2016г. | Отдел по молодежной политике департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике; МАУ «Молодежный центр «Максимум» |
|  | Организация и проведение рекламной акции проекта «Мой двор – моя команда» - праздника, посвященного Дню защиты детей. | 1 июня 2016г. | Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике; МАУ «Молодежный центр «Максимум»; Управление культуры. |

2 этап. Основной (июнь – август 2016 г.)

| № | Мероприятия | Участники | Социальные партнеры | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Игровые программы: «Солнечная поляна» «В гостях у Светофора» Мастер-класс спортивных школ «На зарядку становись!»; выступление представителей бальных танцев «Движение – жизнь!»; спортивные и подвижные игры: настольный теннис, бадминтон, дартс, городки, игры с мячом, скакалками, обручами, кольцебросом, фризби, игра в «вышибаловку»; паркур, фигурное катание на роликах, скейтах, турнир по футболу, пионерболу, показательные выступления на BMX, фестиваль рэп-чтения, мастер – класс граффити, спортивная эстафета на роликах и скейтах. | Дети в возрасте 3-6 лет Дети в возрасте 7-14 лет Подростки от 16 лет и старше | СДЮШОР №6 СДЮШОР №3 Клуб неформальной молодежи «Pro. Рыбинск» | 30, 31 мая, 1,2, 3 июня, 1, 2, 3, 4, 5 августа 2016 г. | Руководитель проекта; Руководители площадок. Руководитель проекта; Руководители площадок. Руководитель проекта; Руководители площадок. Руководитель проекта; Руководители площадок. |
| 1.2 | Игровые программы: «Маленькие человечки» «Птичий двор» показательное выступление представителей школы искусств «Я люблю тебя, Россия!»; Игротека «Народные забавы»; Креативный мастер класс «Сильна Россия талантами»; Краеведческая игра «Мой город Рыбинск» Игры: «вышибаловка», «третий лишний», «гуси-лебеди», «горелки», Турнир по лапте, мастер-класс «Граффити», «Файер-шоу» конкурс рисунков «Новый город», мастер-класс по квиллингу, мастер-класс хоккейной школы, турнир по стрит воркауту, флэш-моб, креативный мастер-класс | Дети в возрасте 3-6 лет Дети в возрасте 7-14 лет Подростки от 16 лет и старше | СДЮШОР № 12 ДШИ №5 Клуб неформальной молодежи «Pro. Рыбинск», Рыбинский музей-заповедник | 6, 7, 8, 9,10 июня, 8, 9, 10, 11, 12 августа 2016 г. |  |
| 1.3 | Игровые программы: «Мамины дочки», «Всей семьей за здоровьем!» Эстафета «Школа безопасности»; выступление конноспортивной школы; выступление клуба «Ласковый лай»; Спортивные и подвижные игры:, лапта, городки, футбол, бадминтон, дартс, игры с мячом, скакалками, обручами, кольцебросом, фризби, «Петушиные бои», настольный теннис, «эволюция», «дракончики», «али-баба». Мастер-класс по гиревому спорту, турнир по пейнтболу, эстафеты на велосипедах, спортивный праздник «Всей семьей за здоровьем», ярмарка интересных дел, игра «Остров сокровищ», творческая мастерская. | Дети в возрасте 3-6 лет Дети в возрасте 7-14 лет Подростки от 16 лет и старше | СДЮШОР № 15, 7, клуб «Ласковый лай», Клуб неформальной молодежи «Pro. Рыбинск», ГИБДД | 13, 14, 15, 16, 17 июня, 15, 16, 17, 18, 19 августа 2016г. |  |
| 1.4 | Игровые программы: «День веселых малышей» «Остров сокровищ» Командная игра «Хочу все знать!»; Конкурс рисунков на асфальте «Новый город»; Выступление представителей Детской школы искусств №6; Выступление представителей спортивных школ; Спортивные и подвижные игры: вышибаловка, дартс, настольный теннис, батут, конкурс с обручами, перетягивание каната, прыжки через большую скакалку, дартс, городки. Турнир по настольному теннису, турнир по соксу, пятнашкам, фризби, эстафеты на роликах, скейтбордах, мастер-класс по прикладному творчеству. | Дети в возрасте 3-6 лет Дети в возрасте 7-14 лет Подростки от 16 лет и старше | СДЮШОР № 3 ДШИ № 6, молодежный клуб «Версия» | 20, 21, 22, 23, 24 июня, 22, 23, 24, 25, 26 августа 2016 г. |  |

3 этап. Итоговый (сентябрь – октябрь 2016 г.).

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обобщение опыта. Отбор наиболее целесообразных методических рекомендаций. | Сентябрь – октябрь 2016 г. | Руководитель проекта |
| 2. | Оформление отчетности | Сентябрь 2016 г. | Руководитель проекта |
| 3. | Введение отработанных в ходе проекта методических разработок в деятельность клубов по месту жительства | Сентябрь – декабрь 2016 г. | МАУ«Молодежный центр «Максимум» |
| 4. | Разработка новых форм проведения досуга молодежи в рамках проекта, в лагере актива клубов по месту жительства «Шаг на встречу» | Сентябрь 2016г. | МАУ«Молодежный центр «Максимум» |
| 5. | Мониторинг активности жителей в микрорайонах города | Сентябрь – октябрь 2016 г. | Отдел по молодежной политике департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике; отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, МАУ«Молодежный центр «Максимум» |

- Ресурсное обеспечение проекта.

Организационно – финансовая поддержка заинтересованных ведомств:

- Администрация городского округа город Рыбинск (Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление культуры, Департамент образования, департамент ЖКХ);

- Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск;

- МАУ «Молодежный центр «Максимум»;

- Молодежный Совет г. Рыбинска;

- Комитеты общественного самоуправления;

- организации, предприятия малого и среднего бизнеса и другие партнеры, заинтересованные в реализации проекта.

Наличие подготовленного педагогического персонала для работы с детьми и  молодежью по месту жительства:

Руководитель проекта – 1 чел.

Педагог-организатор – 1 чел.

Аниматоры – 8 чел.

Ди – джей – 1 чел.

Рабочий по погрузке инвентаря – 1 чел.

из числа:

- специалистов по работе с молодежью МАУ «Молодежный центр «Максимум»;

- молодежного актива города, прошедшего курсы подготовки молодежи для работы в воспитательном пространстве учреждений различных форм каникулярного отдыха  детей «Романтики с открытою душой»

- привлеченных специалистов: работники учреждений культуры, спорта.

Научно – методическое обеспечение проекта:

- отдел по молодежной политике Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике;

- МАУ «Молодежный центр «Максимум».

Наличие помещений и дворовых площадок, отвечающих санитарно – гигиеническим и техническим нормам для организации социоклубной работы:

- спортивные площадки и сооружения;

- площадки для проведения игр;

- закрытые помещения (клубы по месту жительства, учреждения культуры, спорта, школы) для проведения игровых программ в случае дождя;

Информационно – рекламная поддержка средств информации:

- телекомпании «СТС РИА – ТВ», «РЕН ТВ Рыбинск - 40», ОТР, ОРТ

- радиостанция «Наше радио Рыбинск»;

- газеты «Рыбинские известия», «Рыбинская неделя»,

- информационные буклеты.

5. Управление проектом и контроль за ходом реализации.

Отдел по молодежной политике

Структуры Администрации городского округа город Рыбинск:

отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление культуры, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике, Департамент образования, департамент ЖКХ

Депутаты

Муниципального Совета городского округа

город Рыбинск

Управление по социальной и демографической политике

Правительства Ярославской области

Комитеты

общественного самоуправления

МАУ «Молодежный центр «Максимум»

Молодежный

Совет

г. Рыбинска

Руководитель проекта и команда, реализующая проект

Дети в возрасте от 2 до 17 лет включительно, в том числе, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, молодые семьи с малолетними детьми, проживающие на территории городского округа город Рыбинск, жители микрорайона.

5

6. Ожидаемые результаты, перспективы.

- Охват доступными организованными формами досуга и занятости не менее 1800  детей и подростков, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении не менее 100 человек.

- Участие в мероприятиях проекта не менее 3 представителей от каждой из 5 общественных организаций города (в т.ч. и молодежных).

- Вовлечение детей в систематические занятия на базе клубов по месту жительства (не менее 10 подростков от 14 лет в каждом из клубов, участвующих в реализации проекта)

- Участие в мероприятиях не менее 50%  детей и не менее 50%  взрослых участников проекта.