**Номинация: «Организация отдыха семей с несовершеннолетними детьми в каникулярное время»**

Социально значимый проект «**Отдохнем по- семейному»**

Номинация: «Организация отдыха семей с несовершеннолетними детьми в каникулярное время»

1. Организация Муниципальное учреждение «Большесельский молодежный центр» - участвует в данном конкурсе впервые.
   1. Муниципальное учреждение «Большесельский молодежный центр», 152360 юридический адрес: Ярославская область с. Большое Село ул. Челюскинцев д.63

Фактически находятся: Ярославская область с. Большое Село пл. Советская д.5

Директор: Ирина Тарасовна Головкина 8(48542) 29422

Учредитель - Администрация Большесельского муниципального района

* 1. В учреждении имеются специалисты следующей специальности:

Социальный – педагог, педагог – психолог, педагог - организатор

1. Исполнители проекта:
   1. Администрация Большесельского муниципального района:

Адрес: 152360 Ярославская область с. Большое Село пл. Советская д.9

Глава администрации Лубенин Владимир Алексеевич

-Гвоздарева О.Н. консультант администрации (по вопросам культуры и молодежной политики) 848542 29466

- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Большесельского муниципального района (в лице главного специалиста Брюханковой Н.Б.) 848542 29470

- Шведов Ю.М. ведущий специалист (по вопросам спорта) 8(48542) 21946

* 1. Муниципальное учреждение «Большесельский молодежный центр» - Муниципальное учреждение «Большесельский молодежный центр», юридический адрес: Ярославская область с. Большое Село ул. Челюскинцев д.63

Фактически находятся: Ярославская область с. Большое Село пл. Советская д.5

Директор Ирина Тарасовна Головкина 8(48542) 29422

* 1. Администрация Благовещенского сельского поселения

Ярославская область Большесельский район д. Борисовское ул. Молодежная д.6,  
т. 8(48542) 24136 в лице муниципального учреждения культуры «Культурно досуговый центр Благовещенского сельского поселения» директор Кирюшова Т.А. т. 8(48542) 24136

1. Цели и задачи проекта:

* укрепление института молодых семей;
* повышение статуса семьи;
* пропаганда здорового образа жизни, активного отдыха и культуры семейных отношений;
* укрепление семейных ценностей среди подрастающего поколения;
* организация досуга молодежи;
* воспитание культуры поведения на природе.

5. Социальная значимость проекта

Значимость и привлекательность данного проекта заключается в том, что он решает одну из задач - проведение организованного досуга молодых семей с детьми в каникулярное время.

Участие общественности в реализации проекта и СМИ в освещении деятельности также позволят оценить результативность проведения такого вида отдыха молодых семей.

-  создание дополнительных возможностей для сплочения семьи вокруг общего дела, вовлечение их в занятия активным отдыхом, что способствует обучению навыкам безопасного и здорового образа жизни, возрождения лучших традиций и форм физически активного проведения досуга;

-  участники получат возможность познать себя и окружающий мир, а также научиться реализовывать в позитивном направлении свой эмоциональный и физический потенциал;

Любая работа с молодыми семьями в области пропаганды активного отдыха, здорового образа жизни является полезной, необходимой и заслуживающей внимания, у каждой программы существуют свои преимущества.

Наши таковы:

Активный отдых в сочетании с общественно полезной деятельностью, результатом которого является пропаганда и формирование безопасного образа жизни и воспитание ребенка, имеющего опыт общения с природой, уводимого из социально опасной среды и получающий новый опыт демократического общества.

По окончании проекта каждый его участник составит отзыв о том, что ожидал от проекта и что в итоге получил.

6.Адресаты проектной деятельности

Молодые семьи, постоянно проживающие на территории Ярославской области, имеющие 1 ребенка и более, в которых обоим супругам не исполнилось 36 лет.

Количество человек делегации не ограничено.

Программа предусматривает командные конкурсы:

* состав команды от каждой территории не должен превышать

1. человек (включая детей).

Участники в возрасте до 18 лет приезжают в сопровождении взрослых, которые несут ответственность за их жизнь и здоровье.

7. Содержание проекта:

*Этапы работы:*

Подготовительный этап:

- утверждение Положения слета, создание орг. комитета

- информационно – рекламная деятельность (в СМИ, интернет ресурсы, рекламные стенды и т.д.)

- сбор заявок

- подготовка места проведения (Большесельский муниципальный район, Благовещенское сельское поселение, Оликовские карьеры (полуостров).

Основной этап:

Непосредственное проведение туристического слета «Отдохнем по-семейному» (Программа прилагается)

Заключительный этап:

- освещение в СМИ о проведении мероприятия

- сдача отчетов по проекту

*- срок реализации* – 24-26 июня 2016 года

- *ресурсное обеспечение проекта:*

Кадровое обеспечение:

* + - * Руководитель проекта– 1 человек (общее руководство работой проекта, координация деятельности структурных элементов проекта, взаимоотношения с организациями, обеспечивающими программу и т.д.)
* Руководители групп, клубов «Молодых семей» – (руководство работой групп, координация деятельности служб, несут ответственность за техническое и программное обеспечение групп, ответственность за жизнь и здоровье подопечных и т.д.)
* Инструктор по туризму - 2 человека – организация программы туристического и спортивного блока, обеспечение безопасности и жизнедеятельности участников проекта
* Педагог – психолог, педагог – организатор, социальный педагог, культ. организатор – 5 человек (организация и проведение психологических треннигов, обеспечение творческих мероприятий)
* Медицинское обеспечение (1 доктор) - оказание первой медицинской помощи, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований

Материально-техническое обеспечение:

*Личное туристическое снаряжение*

*Специальное снаряжение, спортинвентарь*

*Звуко – усилительное оборудование*

*Генераторы*

*Материальные запасы: (хозяйственные и канцелярские принадлежности)*

*Реквизит для организации конкурсов, тренингов и творческих мастерских*

Информационное

*Средства массовой информации, официальный сайт Администрации Большесельского муниципального района, сайт Молодежный портал Ярославской области и т.д.*

Финансовое

*Для реализации проекта используется финансовая поддержка Администрации Большесельского муниципального района, администрации Благовещенского сельского поселения. Средства выделенные на реализацию проекта из бюджета Ярославской области, средства партнеров*

8. Управление проектом и контроль за ходом реализации

Управление проектом и контроль за ходом реализации осуществляет организационной комитет проекта.

9. Ожидаемый эффект от реализации проекта с указанием измеримых показателей результата, в том числе за счет средств областного бюджета.

* участие не менее 7 клубов «Молодых семей» Ярославской области
* повышение уровня мотивации молодых семей к здоровому образу жизни
* повышение ответственности в отношении создания семьи и создания детей

ПОЛОЖЕНИЕ

### о проведении областного туристического слета клубов молодых семей

### «Отдохнем по-семейному»

### Тема слета «Полуостров ГОБОЧУ»

1. **Общие положения**

Настоящее Положение определяет порядок проведения туристического слета молодых семей и является приглашением на данное мероприятие.

**II. Цели и задачи**

* укрепление института молодых семей;
* повышение статуса отца в семье;
* пропаганда здорового образа жизни, активного отдыха и культуры семейных отношений;
* укрепление семейных ценностей среди подрастающего поколения;
* организация досуга молодежи;
* воспитание культуры поведения на природе.  
  1. **III. Организаторы турслета**
* Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» Благовещенского сельского поселения;
* Муниципальное учреждение «Большесельский молодежный центр»;
* Большесельское местное отделение Областного союза женщин Ярославской области;
* Ярославская областная молодежная общественная организация «Ассоциация молодых семей»;
* Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Большесельского муниципального района.

**IV.Участники**

4.1. К участию в слете допускаются молодые люди, молодые семьи постоянно проживающие на территории Ярославской области, имеющие 1 ребенка и более, в которых обоим супругам не исполнилось 36 лет.

4.2. Количество человек делегации не ограничено.

4.3. Программа предусматривает командные конкурсы: состав команды от каждой территории не должен превышать 10 человек (включая детей).

4.4. Участники в возрасте до 18 лет приезжают в сопровождении взрослых, которые несут ответственность за их жизнь и здоровье.

4.5.Каждый участник может размещаться на поляне только после регистрации (осуществляемой при въезде/входе на поляну) и согласования места стоянки с комендантской службой.

4.6. В целях ускорения процедуры регистрации руководителям групп рекомендуется заранее подготовить полный список членов делегации (отразив в нем следующие сведения: наименование делегации; Ф.И.О., контактный телефон и адрес руководителя; Ф.И.О., год рождения каждого члена делегации).

4.7. В целях обеспечения правопорядка на мероприятии ведется патрулирование территории, организуемое службой безопасности слета.

4.8. Каждый участник в течение всего периода пребывания на территории обязан бережно относиться к природе,

* соблюдать технику безопасности,
* не нарушать правила общежития,
* подчиняться требованиям членов оргкомитета,
* перед отъездом провести консервацию места стоянки;
* сложить мусор в мешки и выбросить в специально отведенные места).

***Все участники по прибытию на место проходят обязательную процедуру регистрации участников.***

1. **Условия участия**

5.1. Участники слета должны иметь при себе все необходимое для приготовления пищи в полевых условиях, палатки, теплую одежду, спортивную форму, спортивную обувь, продукты питания на 3 дня и по желанию снасти для рыбалки.

5.2. Участники должны иметь при себе необходимый инвентарь (топор, пила, молоток и др.)

5.3. Расходы (на проезд и питание), связанные с участием молодых семей в слете осуществляются за счет участников.

5.4. На турслёте в течение 3 дней будут работать спортивные площадки: волейбол, мини – футбол, спортивный покер, гиря, скакалка, дартц, бадминтон.

**VI. Время и место проведения**

**Дата проведения** – 24-26 июня 2016 года.

**Место проведения** – **Большесельский муниципальный район, Благовещенское сельское поселение, Оликовские карьеры (полуостров). Маршрут проезда прилагается** (Приложение 1).

**VII. Условия проведения мероприятия**

7.1. Территория полуострова прошла акарицидную обработку.

7.2. Дрова будут предоставлены принимающей стороной.

7.3. По прибытии на Мероприятие участники предоставляют в Оргкомитет:

* справки о здоровье ребенка и об отсутствии контактов с инфекционными больными;
* копии страхового полиса от укуса клеща (для взрослых и детей);
* расписку взрослых членов семьи об ознакомлении с Положением о Мероприятии, Инструкцией по технике безопасности для участников мероприятий в туристических условиях.

**VIII. План проведения туристического слета**

***«Полуостров ГОБОЧУ!»***

**24.06.16 - Первый день**

**с 17.00** часов до **21.00** часов - заезд участников, обустройство жилища (вигвама)

Критерии оценки:

- оригинальность, креативный подход к оформлению;

- максимальное количество участников, задействованное в представлении жилища (вигвама).

**18.00 - 21.00** работа игровой поляны для детей **«В гостях у СКВО»**

* аквагримм;
* изготовление омулетов, тотемов из бус и мн. др.

**с 18.00** – с момента приезда запускается охота на фото **«Тебя снимает скрытая камера!»**

**19.00** - ужин

**20.30** - **Конкурс жилища - «ВИГВАМ».** Оргкомитет и участники (согласно жеребьёвке) оценивают обустройство биваков.)

**22. 00** - **Торжественное открытие семейного туристического слёта, приветствие команд: «Ты мое другое Я»**

**Цель:**  Представить участников (избрать вождей).

**23.30** - Вечер у костра.

**01.00** – Отбой.

**25.06.16** **- Второй день**

**8.30** – Подъём, утренние процедур

**9.00** – Утренний спортивный ритуал с вождем

**9.30** - Завтрак.

**10.00-13.00 - Детский блок.**

В течение периодаработает игровая поляна для детей **«В гостях у СКВО».**

Одновременно начинает работать волейбольная площадка для взрослых

**10.00 -** Детский КТМ (10 человек).

**11.00- 13.00 Конкурс поваров «Чичарронес»**

Оцениваются: вкусовые качества, оригинальность в сочетании продуктов, подача и оформление блюда, название.

**13.00 -** Обед по-семейному **«Обед настоящего индейца».**

Каждая команда готовит обед, презентует его и угощает соперников на центральной поляне (участники и оргкомитет оценивают обеды с помощью жетонов).

**16.00** - **КТМ «Сильный, ловкий, быстрый!»** **(контрольно - туристический маршрут**) ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

Формируются команды в составе 8 человек (4 мужчин, 4 женщины).

**15.30 – 18.00** - работа игровой поляны: **«В гостях у СКВО»**

Подвижные игры для детей

*Творческие мастерские - «Цветные камешки», Аппликация на воздушном шаре.*

**19.00 - Ужин.**

**20.00 -** Вечерний концерт: **«Чанте Ша».**

*Домашнее задание:* команды должны подготовить не менее 2 номеров художественной самодеятельности в любых жанрах.

**22.00** ч. - подведение итогов охоты на фото: **«Тебя снимает скрытая камера!»**, показ фотографий на экране.

**22.30 ч. – Дискотека «Пляски Духов». Фейерверк**

**01.00 ч. – Отбой.**

**26.06.16 – Третий день**

**8.30** – Подъём, утренние процедуры.

**9.00** – Утренний спортивный ритуал с вождем

**9.00** - Завтрак.

**10.30 – семейная квест-игра «Отважные кладоискатели»**

**11.00** - Торжественное закрытие семейного туристического слёта (награждение команд) **«Полуостров ГОБОЧУ».**

**12.00** - Обед.

* 1. – экологическая акция «Мы за чистоту»

**14.00** - отъезд

**IX. Представление заявок**

Заявки представляются в МУ «Большесельский молодежный центр» **до 20 июня 2016 года** по форме (Приложение 1) на бумажном носителе в график и регламент Мероприятия, о чём обязуется уведомить участников не позднее, чем за 3 дня до заезда.

*Контакты для справок*:

8(48542) 2-94-22 - муниципальное учреждение «Большесельский молодежный центр;

8 930 110-58-12 – Гвоздарева Оксана Николаевна, консультант администрации Большесельского муниципального района;

8 910 826 -01 -25 - Брюханкова Наталья Борисовна, главный специалист Администрации Большесельского муниципального района

**Список участников**

**туристического слета клубов молодых семей – 2016**

1. Название клуба

2. Муниципальное образование

3. Количество семей в составе делегации

4. Количество детей в составе делегации

5. Состав участников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | дата рождения | степень родства |
| Семья (Фамилия в родительном падеже),  дата регистрации брака (число, месяц, год) | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Семья (Фамилия в родительном падеже) | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

6. Руководитель клуба:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | дата рождения |
|  |  |

Руководитель учреждения *(подпись, расшифровка)*

МП

Руководитель Клуба *(подпись, расшифровка)*

**Информация о творческом номере**

**Клуб \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

название Клуба (муниципальный район/городской округ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  | *Примечания по заполнению* |
|  | ФИО участника творческого номера | *Указать статус: руководитель, участник клуба, имя, отчество полностью или группа участников* |
|  | Название творческого номера |  |
|  | Требования к организации и проведению творческого номера |  |