**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.03.2016 № 265-п

г. Ярославль

Об утверждении областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016 − 2021 годы

<заголовок в ред. постановления Правительства области от 15.02.2019 № 103-п>

<в ред. постановлений Правительства области от 26.05.2016 № 610-п, от 10.08.2016 № 937-п, от 08.11.2016 № 1176-п, от 30.12.2016 № 1370-п,

от 20.02.2017 № 128-п, от 14.04.2017 № 315-п, от 05.07.2017 № 541-п,

от 29.11.2017 № 888-п, от 26.12.2017 № 989-п, от 16.03.2018 № 173-п,

от 23.04.2018 № 300-п, от 02.08.2018 № 575-п, от 17.10.2018 № 763-п,

от 29.01.2019 № 27-п, от 15.02.2019 № 103-п, от 06.06.2019 № 396-п,

от 31.07.2019 № 547-п, от 29.10.2019 № 749-п, от 23.12.2019 № 923-п,

от 23.01.2020 № 30-п, от 19.02.2020 №135-п, 10.04.2020 № 313-п, 20.05.2020 № 429-п, от 29.05.2020 № 475-п, от 08.07.2020 № 580-п, от 05.08.2020 № 648-п>

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 − 2017 годы", от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства", распоряжений Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р, от 22 марта 2017 г. № 520-р, постановлений Правительства области от 27.09.2012 [№ 972-п](consultantplus://offline/ref=47EFDB57193D14C5CA77D87BF5F40863864F41B591B207DF124331DE91F95219B52D17B349B1F4D3603043L2D2L) "Об утверждении Стратегии действий в интересах детей Ярославской области на 2012 − 2017 годы", от 29.12.2014 № 1408-п "Об утверждении Концепции семейной политики Ярославской области на период до 2025 года"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: <преамбула в ред. постановления Правительства области от 23.04.2018 № 300-п>

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «Семья   
и дети Ярославии» на 2016 − 2021 годы. <в ред. постановления Правительства области от 15.02.2019 № 103-п>

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты, семейной и демографической политики. <в ред. постановлений Правительства области от 08.11.2016 № 1176-п, от 30.12.2016 № 1370-п, от 16.03.2018 № 173-п, от 15.02.2019   
№ 103-п>

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Председатель Правительства области А.Л. Князьков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства области

от 16.03.2016 № 265-п

**ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Семья и дети Ярославии» на 2016 – 2021 годы**

<наименование в ред. постановления Правительства области

от 15.02.2019 № 103-п, 10.04.2020 № 313-п>

<в ред. постановлений Правительства области от 26.05.2016 № 610-п,

от 10.08.2016 № 937-п, от 08.11.2016 № 1176-п, от 30.12.2016 № 1370-п,

от 20.02.2017 № 128-п, от 14.04.2017 № 315-п, от 05.07.2017 № 541-п,

от 29.11.2017 № 888-п, от 26.12.2017 № 989-п, от 16.03.2018 № 173-п,

от 23.04.2018 № 300-п, от 02.08.2018 № 575-п, от 17.10.2018 № 763-п,

от 29.01.2019 № 27-п, от 15.02.2019 № 103-п, от 06.06.2019 № 396-п,

от 31.07.2019 № 547-п, от 29.10.2019 № 749-п, от 23.12.2019 № 923-п,

от 23.01.2020 № 30-п, от 19.02.2020 №135-п, 10.04.2020 № 313-п, 20.05.2020 № 429-п , от 29.05.2020 № 475-п, от 08.07.2020 № 580-п,

от 05.08.2020 № 648-п>

ПАСПОРТ ОЦП

<в ред. постановлений Правительства области от 08.11.2016 № 1176-п,

от 30.12.2016 № 1370-п, от 20.02.2017 № 128-п,

от 16.03.2018 № 173-п, от 17.10.2018 № 763-п, от 15.02.2019 № 103-п, 10.04.2020 № 313-п >

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации ОЦП | 2016 – 2021 годы | |
| Куратор ОЦП | заместитель Председателя Правительства области Гулин А.Н. тел. (4852) 40-14-83 | |
| Ответственный  исполнитель | управление по социальной и демографической политике Правительства области (далее – УСДП) | начальник УСДП  Башмашникова  Марина Валерьевна,  тел. (4852) 40-16-18 |
| Исполнители  ОЦП | департамент образования Ярославской области  (далее – ДО) | директор ДО  Лобода  Ирина Валентиновна,  тел. (4852) 40-18-95 |
| департамент культуры Ярославской области  (далее – ДК) | директор ДК  Васильева  Марина Владимировна,  тел. (4852) 40-18-29 |
| департамент труда  и социальной поддержки населения Ярославской области (далее – ДТСПН) | директор ДТСПН  Андреева  Лариса Михайловна,  тел. (4852) 40-04-04 |
| департамент  здравоохранения  и фармации Ярославской области (далее – ДЗиФ) | директор ДЗиФ  Саитгареев  Руслан Ринатович,  тел. (4852) 40-18-91 |
| департамент государственной службы занятости населения Ярославской области (далее – ДГСЗН) | директор ДГСЗН  Зудина Лаура Каджиковна,  тел. (4852) 32-15-54 |
| агентство по делам молодёжи Ярославской области (далее – АДМ) | руководитель АДМ  Цветков  Максим Александрович,  тел. (4852) 40-19-16 |
| агентство по физической культуре и спорту Ярославской области (далее –  АФКиС) | руководитель АФКиС  Карпов  Сергей Тимофеевич,  тел. (4852) 40-19-14 |
| департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области (далее –  ДФКСиМП) | директор ДФКСиМП  Панчишный  Сергей  Александрович,  тел. (4852) 40-01-65 |
| Электронный  адрес размещения ОЦП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/socdem/tmpPages/programs.aspx | |

Общая потребность в финансовых ресурсах

<в ред. постановлений Правительства области от 26.05.2016 № 610-п, от 10.08.2016 № 937-п, от 08.11.2016 № 1176-п, от 30.12.2016 № 1370-п, от 20.02.2017 № 128-п, от 14.04.2017 № 315-п, от 05.07.2017 № 541-п,

от 29.11.2017 № 888-п, от 26.12.2017 № 989-п, от 16.03.2018 № 173-п, от 23.04.2018 № 300-п,

от 02.08.2018 № 575-п, от 17.10.2018 № 763-п, от 29.01.2019 № 27-п, от 15.02.2019 № 103-п,

от 06.06.2019 № 396-п, от 31.07.2019 № 547-п, от 29.10.2019 № 749-п, от 23.12.2019 № 923-п,

от 23.01.2020 № 30-п, от 19.02.2020 №135-п, 20.05.2020 № 429-п, от 29.05.2020 № 475-п,

от 08.07.2020 № 580-п, от 05.08.2020 № 648-п>

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено законом об областном бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |
| - областные средства | 1102729,428 | 187736,044 | 190056,432 | 194256,761 | 194011,912 | 155346,376 | 181321,903 |
| - федеральные средства | 24561,0 | 24561,0 | - | - | - | - | - |
| Справочно (за рамками закона об областном бюджете): |  |  |  |  |  |  |  |
| - областные средства | - | - | - | - | - | - |  |
| - местные бюджеты | 29954,247 | 3316,40 | 5209,734 | 5347,658 | 5360,571 | 5303,084 | 5416,8 |
| Итого по ОЦП | 1157244,675 | 215613,444 | 195266,166 | 199604,419 | 199372,483 | 160649,46 | 186738,703 |

I. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости

реализации ОЦП

1. ОЦП определяет комплекс целей и задач региональной политики, направленной на повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми, поддержку детей и семей с несовершеннолетними детьми, что является неотъемлемой частью государственной семейной политики и политики в интересах детей и приоритетными направлениями социально-экономического развития региона.

2. Приоритетные направления единой государственной политики в отношении семьи, материнства и отцовства и государственной политики в интересах детей определены Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Концепцией развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, а также региональными нормативными правовыми актами, определяющими стратегические направления развития Ярославской области.

3. ОЦП является продолжением областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2011 – 2015 годы, мероприятия которой позволили достичь следующих результатов: на 2901 единицу увеличилось количество многодетных семей, на 273 человека сократилось количество детей, родители которых лишены родительских прав, с 70 до 40 случаев снизилось количество отказов от новорожденных детей, на 661 человека снизилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях профилактики социального сиротства и сохранения для ребенка кровной семьи приняты меры по созданию многоуровневой системы профилактики детского и семейного неблагополучия. Сохранен приоритет семейного устройства: 85 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживают в семьях.

В целях снижения уровня инвалидизации детей на базе амбулаторного отделения для детей раннего возраста государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Областной перинатальный центр» создана и получила свое дальнейшее развитие служба раннего вмешательства.

Создана региональная межведомственная база данных достижений одаренных детей, в которой содержится информация о 62146  достижениях детей в области культуры, спорта, образования и 12129 педагогах-наставниках. Действует региональный портал «Таланты Ярославии» – информационный ресурс, объединяющий информацию о мероприятиях по работе с одаренными детьми, программах дополнительного образования.

В области отмечается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (2011 год – 782, 2015 год – 588), и числа несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности (2011 год – 628, 2015 год – 444), в том числе совершивших преступление повторно (2011 год – 148, 2015 год – 113).

На 24,6 процента сократилось количество безнадзорных несовершеннолетних, на 29,7 процента снизилось число самовольных уходов несовершеннолетних.

Наблюдается позитивная тенденция к сокращению числа семей, находящихся в социально опасном положении (2011 год – 1197, 2015 год – 583), и снижению количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (2011 год – 777, 2015 год – 494).

Удалось сохранить систему детского отдыха и оздоровления на территории области. Ежегодно работают более 700 организаций отдыха и оздоровления детей, в которых оздоравливаются более 50 тысяч детей, из них более 17 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Государственную поддержку получили социально значимые проекты в сфере отдыха и оздоровления, организованы профильные смены «Мать и дитя» в детских санаториях области, поддержаны малозатратные направления семейного отдыха выходного дня, досуговые программы по месту жительства, реабилитационные смены для отдельных категорий детей и пр.

Сохранены социальные гарантии для детей Ярославской области:

- предоставление путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорным детям;

- оплата стоимости пребывания ребенка в лагерях с дневной формой пребывания детей;

- компенсация части расходов на приобретение путевок в загородные организации отдыха детей и их оздоровления в летний период.

- частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления<абзац введён постановлением Правительства области от 20.02.2017 № 128-п>

Создан межведомственный интернет-сайт «Ярославские каникулы»,   
в рамках которого размещаются информационные материалы об обеспечении и организации отдыха детей и их оздоровления в Ярославской области для педагогов, родителей, школьников и организаторов отдыха.

4. Несмотря на позитивные тенденции в сфере семейной политики и политики в интересах детей в Ярославской области, трудности, которые испытывает семья в настоящее время, в том числе связанные с экономическими проблемами, трансформацией семейных ценностей, снижением ответственности родителей за содержание, воспитание и развитие своих детей, нередко приводят к внутрисемейным конфликтам, в результате которых могут оказаться нарушенными права и законные интересы детей.

Кроме использования мер социальной поддержки семей с детьми со стороны государства, возникает необходимость проведения работы, направленной на пропаганду семейных ценностей, формирование у населения мотивов сохранения репродуктивного здоровья, ответственного родительства, сохранение родной семьи ребенка на разных этапах ее кризиса, разработку и запуск в обществе саморазвивающихся и самоподдерживающихся механизмов решения актуальных проблем семьи и детства во всех сферах жизнедеятельности.

Необходимо принять меры по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повторной и групповой преступности несовершеннолетних, ресоциализации несовершеннолетних, осужденных условно, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из учебно-воспитательных учреждений.

5. Анализ современной ситуации с учётом новаций федеральной и региональной нормативной правовой базы, динамики показателей за последнее пятилетие позволяют сформулировать цели и задачи ОЦП.

6. Мероприятия задачи по реализации региональной семейной политики и политики в интересах детей будут способствовать:

- формированию в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного и позитивного родительства;

- повышению информированности населения о проводимой региональной семейной политике и политике в интересах детей;

- обучению родителей по вопросам воспитания детей, в том числе через организацию деятельности семейных клубов;

- развитию мер стимулирования благополучных семей, обеспечивающих полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное развитие детей через организацию различных форм поощрения;

- развитию и обеспечению функционирования региональной системы профилактики детского и семейного неблагополучия в целях предупреждения социального сиротства;

- повышению уровня социального благополучия семей с несовершеннолетними детьми;

- социализации и интеграции детей-инвалидов в общество, формированию региональной системы сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов;

- поддержке одаренных детей;

- созданию условий для развития добровольческой помощи детям, нуждающимся в особой заботе государства.

7. Мероприятия задачи по обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области будут способствовать:

- ежегодному обеспечению отдыхом и оздоровлением не менее 40 процентов детей Ярославской области в возрасте от 6 до 18 лет от общего количества детей данной категории;

- адресному подходу к предоставлению мер социальной поддержки различным категориям граждан, что включает:

предоставление 14500 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорным детям путевок в загородные организации отдыха детей и их оздоровления, санаторные оздоровительные лагеря и оплата стоимости пребывания их в лагерях с дневной формой пребывания детей;

обеспечение дифференцированного подхода к предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их оздоровления с учетом применения критериев нуждаемости. К мерам социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их оздоровления относятся компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления и частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления; <в ред. постановления Правительства области от 20.02.2017 № 128-п>

обеспечение питания в лагерях с дневной формой пребывания детей посредством частичной оплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области;

- развитию малозатратных форм отдыха детей на территории Ярославской области и организации отдыха в профильных лагерях (сменах) не менее 3000 детей;

- поддержке материально-технической базы загородных организаций отдыха детей и их оздоровления.

8. Мероприятия задачи по развитию и обеспечению функционирования системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних будут способствовать:

- обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

- повышению эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- развитию инновационных форм, методов и технологий профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, и внедрению в профессиональную деятельность специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних инновационных технологий работы с детьми и семьей;

- развитию служб медиации в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- повышению профессиональной компетенции и квалификации специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- снижению количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их;

- сокращению числа безнадзорных и беспризорных детей;

- снижению количества семей, находящихся в социально опасном положении.

9. Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при решении вопросов региональной семейной политики и политики в интересах детей могут стать:

- разрозненные усилия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области и, как результат, снижение их ответственности, несистемное решение стоящих перед регионом задач в этой области;

- невозможность привлечения средств внебюджетных источников для решения проблем семьи и детства;

- сокращение организаций отдыха детей и их оздоровления;

- снижение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением всех видов;

- снижение ценности семейного образа жизни;

- низкий уровень правовой и психологической культуры семьи;

- снижение мотивации несовершеннолетних и их родителей к ведению здорового образа жизни;

- увеличение количества несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения, в том числе совершивших преступления повторно;

- распространение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних на территории области;

- увеличение количества семей, находящихся в социально опасном положении, детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения или ограничения их родителей в родительских правах.

II. Цель ОЦП

<раздел в ред. постановлений Правительства области от 16.03.2018 № 173-п, от 23.04.2018 № 300-п,

от 15.02.2019 № 103-п, от 23.01.2020 № 30-п, от 19.02.2020 №135-п, от 29.05.2020 № 475-п >

| Наименование цели | Показатель | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | единица  измерения | базовое  значение (2015 год) | плановое значение | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение качества жизни детей и семей с несовершеннолетними детьми | число многодетных семей с несовершеннолетними детьми | семей | 8328 | 8340 | 8350 | 8360 | 11305 | 12000 | 12100 |
| доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения | процентов | 2,65 | 2,6 | 2,6 | 2,55 | 2,55 | 2,5 | 2,5 |
| удельный вес детей 6 – 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | процентов | 46,7 | не менее 40 | не менее 40 | - | - | - | - |
| удельный вес детей 7 – 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | процентов | 46,7 | - | - | не менее 35 | не менее 35 | не менее 30 | не менее 35 |
| удельный вес оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в получении социальной услуги по оплате стоимости пребывания ребенка в лагерях с дневной формой пребывания и по предоставлению путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | процентов | 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
| количество организаций отдыха детей и их оздоровления и организаций, на базе которых осуществляется отдых и оздоровление детей | единиц | 750 | не менее 650 | не менее 650 | не менее 480 | не менее 480 | не менее 480 | не менее 480 |
|  | доля безнадзорных детей от общего количества детского населения области | процентов | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего количества детского населения области в возрасте 14 – 17 лет включительно | процентов | 1,1 | не более  1,1 | не более  1,1 | не более  1,1 | не более  1,1 | не более  1,1 | не более  1,1 |
| удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении, от общего количества семей с несовершеннолетними детьми, проживающих на территории области | процентов | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

III. Задачи ОЦП

<в ред. постановлений Правительства области от 08.11.2016 № 1176-п, от 16.03.2018 № 173-п,

от 29.01.2019 № 27-п, от 15.02.2019 № 103-п, от 29.05.2020 № 475-п >

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи | Результат | | | | | | | |
| наименование | единица  измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация региональной семейной политики и политики в интересах детей | удельный вес отказов от новорожденных детей (от общего числа родившихся детей) | процентов | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| численность детей, родители которых лишены родительских прав | человек | 420 | 420 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области (без учета усыновленных (удочеренных)), от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | 88 | 90 | 90 | 90,1 | 90,2 | 90,2 |
| количество одаренных детей (победителей различных конкурсов, соревнований, олимпиад), находящихся в электронной региональной базе данных об одаренных детях, от общей численности несовершеннолетних детей | человек | 11200 | 11300 | 11400 | 11500 | 11500 | 11500 |
| 2. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | количество детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением | человек | не менее 50000 | не менее 50000 | не менее 50000 | не менее 50000 | не менее 42000 | не менее 50000 |
| количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | не менее 14500 | не менее 14500 | не менее 13000 | не менее 13000 | не менее 8400 | не менее 13000 |
| количество детей, отдохнувших в профильных лагерях (сменах) | человек | не менее 3000 | не менее 3000 | не менее 2700 | не менее 2700 | не менее 2700 | не менее 2700 |
| 3. | Развитие и обеспечение функционирования системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних | количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте 14 – 17 лет включительно | единиц | не более 600 | не более 600 | не более 600 | не более 580 | не более 580 | не более 580 |
| количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних | единиц | не более 500 | не более 500 | не более 1000 | не более 1000 | не более 1000 | не более 1000 |

IV. Механизмы реализации ОЦП

<в ред. постановлений Правительства области от 10.08.2016 № 937-п,

от 16.03.2018 № 173-п, от 29.01.2019 № 27-п>

Ответственным исполнителем ОЦП является УСДП. Ответственный исполнитель размещает на своей странице на официальном портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) информацию о ходе и результатах реализации ОЦП, ее финансировании и другие материалы.

Финансирование ОЦП осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением для реализации отдельных мероприятий ОЦП средств местных бюджетов.

Финансирование за счет средств областного бюджета осуществляется   
в объемах, определенных системой программ ных мероприятий, путем выделения бюджетных ассигнований.

Муниципальным районам и городским округам области выделяются средства в виде субсидий и субвенций.

Субсидии предоставляются из областного бюджета всем муниципальным образованиям области при обязательном софинансировании мероприятий из местных бюджетов.

<абзац исключён согласно постановлению Правительства области от 16.03.2018 № 173-п>

Методика предоставления и распределения субсидии на укрепление материально-технической базы загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности, приведена в приложении 2 к ОЦП. <в ред. постановления Правительства области от 29.01.2019 № 27-п>

Методика предоставления и распределения субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, приведена в приложении 3 к ОЦП. <в ред. постановления Правительства области от 29.01.2019 № 27-п>

<абзац исключён согласно постановлению Правительства области от 16.03.2018 № 173-п>

Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) области по форме согласно приложению 4 к ОЦП.

В случае нецелевого использования субсидии, нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору субсидия подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

В приоритетном порядке организуется отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей. Финансирование данных мероприятий осуществляется в виде субвенции за счет средств областного бюджета в объемах, утвержденных на очередной финансовый год. Средства предусмотрены в рамках реализации Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области».

В целях реализации статьи 37 Закона Ярославской области от 28 ноября 2011 г. № 45-з «О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» предусмотрено выделение субвенции на компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления и субвенции на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления. <в ред. постановления Правительства области от 10.08.2016 № 937-п>

В рамках ОЦП предоставляются гранты из областного бюджета на финансовое обеспечение проектов, признанных победителями ежегодного конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей (далее – гранты). Отбор получателей грантов проводится на конкурсной основе. Цели и порядок проведения конкурса, состав комиссии по определению получателей грантов и порядок ее формирования, порядок определения получателей грантов, категории и (или) критерии отбора организаций для участия в конкурсе, размеры грантов или порядок их определения предусмотрены Положением о ежегодном конкурсе социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей, утверждаемым постановлением Правительства области. Порядок предоставления грантов устанавливается постановлением Правительства области.

Реализация отдельных мероприятий ОЦП, связанных с материально-техническим оснащением, проведением массовых мероприятий, осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

V. Перечень мероприятий ОЦП

<в ред. постановлений Правительства области от 26.05.2016 № 610-п, от 10.08.2016 № 937-п, от 08.11.2016 № 1176-п,

от 30.12.2016 № 1370-п, от 20.02.2017 № 128-п, от 05.07.2017 № 541-п, от 29.11.2017 № 888-п, от 26.12.2017 № 989-п,

от 16.03.2018 № 173-п, от 23.04.2018 № 300-п, от 02.08.2018 № 575-п, от 17.10.2018 № 763-п, от 29.01.2019 № 27-п,

от 15.02.2019 № 103-п, от 06.06.2019 № 396-п, от 31.07.2019 № 547-п, от 29.10.2019 № 749-п, от 23.12.2019 № 923-п,

от 23.01.2020 № 30-п, от 19.02.2020 №135-п, 10.04.2020 № 313-п, 20.05.2020 № 429-п, от 08.07.2020 № 580-п,

от 05.08.2020 № 648-п>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  задачи/мероприятия  (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | | Срок  реализации,  годы | Плановый объем финансирования  (тыс. рублей) | | | | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| наименование, единица измерения | плановое  значение | всего | ФС | ОС | МБ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | |
| 1. | Задача 1. Реализация региональной семейной политики и политики в интересах детей | | | | | | | 2016 | 36360,622 | - | 36360,622 | - | |  | | |
| 2017 | 33237,48 | - | 33237,48 | - | |
| 2018 | 37473,172 | - | 37473,172 | - | |
| 2019 | 31932,214 | - | 31932,214 | - | |
| 2020 | 37348,061 | - | 37348,061 | - | |
| 2021 | 26450,06 | - | 26450,06 |  | |
| 1.1. | Подготовка ежегодного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Ярославской области и размещение его в сети Интернет | | | ежегодный доклад подготовлен и размещен в сети Интернет, да/нет | | да | | 2016 | - | - | - | - | | УСДП, ДО, ДТСПН, ДЗиФ, ДК, ДГСЗН,  АФКиС, АДМ, УМВД | | |
| да | | 2017 | - | - | - | - | | УСДП, ДО, ДТСПН, ДЗиФ, ДК, ДГСЗН, ДФКСиМП, УМВД | | |
| да | | 2018 | - | - | - | - | |
| да | | 2019 | - | - | - | - | |
| да | | 2020 | - | - | - | - | |
| да | | 2021 | - | - | - | - | |
| 1.2. | Подготовка брошюры о мерах социальной поддержки семей с несовершеннолетними детьми в Ярославской области и размещение ее в сети Интернет | | | брошюра подготовлена и размещена в сети Интернет, да/нет | | да | | 2016 | - | - | - | - | | УСДП, ДО, ДТСПН, ДЗиФ, ДК, АГУ | | |
| да | | 2017 | - | - | - | - | |
| да | | 2018 | - | - | - | - | |
| да | | 2019 | - | - | - | - | |
| да | | 2020 | - | - | - | - | |
| да | | 2021 | - | - | - | - | |
| 1.3. | Подготовка аналитических материалов о социально-экономическом положении семей с детьми в Ярославской области, основных причинах семейного неблагополучия, эффективных формах профилактической работы | | | количество подготовленных материалов (аналитических и информационных сборников, информаций и так далее), единиц | | не менее 10 | | 2016 | - | - | - | - | | УСДП, ДО, ДТСПН, ДЗиФ, ДК, ДС | | |
| не менее 10 | | 2017 | - | - | - | - | |
| не менее 10 | | 2018 | - | - | - | - | |
| не менее 10 | | 2019 | - | - | - | - | |
| не менее 10 | | 2020 | - | - | - | - | |
| не менее 10 | | 2021 | - | - | - | - | |
| 1.4. | Проведение информационно-рекламных кампаний, в том числе с использованием интернет-ресурсов, а также подготовка информационно-рекламных материалов по информированию населения о лучших семейных практиках в рамках направления «Ответственное родительство», профилактике социального сиротства, развитии семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, федеральных и региональных мерах поддержки семей с несовершеннолетними детьми | | | количество подготовленных и размещенных в СМИ и сети Интернет информационно-рекламных материалов, единиц | | не менее 5 | | 2016 | - | - | - | - | | УСДП, ДТСПН, ДО, ДЗиФ, ДК, УМК, АГУ | | |
| не менее 5 | | 2017 | - | - | - | - | |
| не менее 5 | | 2018 | - | - | - | - | |
| не менее 5 | | 2019 | - | - | - | - | |
| не менее 5 | | 2020 | - | - | - | - | |
| не менее 5 | | 2021 | - | - | - | - | |
| 1.5. | Совершенствование нормативной правовой базы Ярославской области, регламентирующей деятельность в сфере семейной политики | | | количество подготовленных нормативных правовых актов Ярославской области, единиц | | 1 | | 2016 | - | - | - | - | | УСДП, ДТСПН, ДО, ДЗиФ | | |
| 1 | | 2017 | - | - | - | - | |
| 1 | | 2018 | - | - | - | - | |
| 1 | | 2019 | - | - | - | - | |
| 1 | | 2020 | - | - | - | - | |
| 1 | | 2021 | - | - | - | - | |
| 1.6. | Проведение мониторинга реализации плана мероприятий на 2015 – 2018 годы по реализации Концепции семейной политики Ярославской области на период до 2025 года | | | количество проведенных мониторингов, единиц | | 2 | | 2016 | - | - | - | - | | УСДП, ДО, ДТСПН, ДЗиФ, ДОС, АДМ,  АФКиС,  ОМСУ МОО | | |
| 2 | | 2017 | - | - | - | - | | УСДП, ДО, ДТСПН, ДЗиФ, ДОС, ДФКСиМП, ОМСУ МОО | | |
| 2 | | 2018 | - | - | - | - | |
| 1.7. | Проведение мониторинга реализации плана мероприятий на 2015 – 2017 годы по реализации Стратегии действий в интересах детей Ярославской области на 2012 – 2017 годы | | | количество проведенных мониторингов, единиц | | 4 | | 2016 | - | - | - | - | | УСДП, ДО, ДТСПН, ДОС, ДЗиФ, ДГСЗН, АДМ,  АФКиС | | |
| 4 | | 2017 | - | - | - | - | | УСДП, ДО, ДТСПН, ДЗиФ, ДОС ДГСЗН, ДФКСиМП | | |
| 1.8. | Проведение мониторинга осуществления деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними гражданами | | | количество проведенных мониторингов, единиц | | 4 | | 2016 | - | - | - | - | | ДО, УСДП, ОМСУ МОО | | |
| 4 | | 2017 | - | - | - | - | |
| 4 | | 2018 | - | - | - | - | |
| 4 | | 2019 | - | - | - | - | |
| 4 | | 2020 | - | - | - | - | |
| 4 | | 2021 | - | - | - | - | |
| 1.9. | Подготовка аналитического доклада об осуществлении деятельности по опеке и попечительству на территории Ярославской области | | | количество подготовленных аналитических докладов, единиц | | 1 | | 2016 | - | - | - | - | | УСДП, ДО, ДТСПН, ДЗиФ | | |
| 1 | | 2017 | - | - | - | - | |
| 1 | | 2018 | - | - | - | - | |
| 1 | | 2019 | - | - | - | - | |
| 1 | | 2020 | - | - |  | - | |
| 1 | | 2021 | - | - |  | - | |
| 1.10. | Проведение конференций, курсов повышения квалификации, семинаров для специалистов, работающих с семьями и детьми, по вопросам реализации на территории области семейной политики, политики в интересах детей, профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства | | | количество проведенных конференций, курсов повышения квалификации, семинаров, единиц | | не менее 2 | | 2016 | - | - | - | - | | УСДП, ДО, ДТСПН, ДЗиФ,  ОМСУ МОО | | |
| не менее 1 | | 2017 | - | - | - | - | |
| не менее 2 | | 2018 | - | - | - | - | |
| не менее 2 | | 2019 | - | - | - | - | |
| не менее 2 | | 2020 | - | - | - | - | |
| не менее 2 | | 2021 | - | - | - | - | |
| 1.11. | Проведение областных конференций, съездов, форумов родителей, женщин и семей Ярославской области | | | количество проведенных областных конференций, съездов, форумов родителей, женщин и семей, единиц | | 1 | | 2017 | 200,0 | - | 200,0 | - | | УСДП, ДО, ДЗиФ, ДТСПН,  ОМСУ МОО | | |
| 1 | | 2019 | 200,0 | - | 200,0 |  | |
| 1.12. | Проведение круглых столов по реализации информационной политики, ориентированной на интересы семьи, в Ярославской области | | | количество проведенных круглых столов, единиц | | 1 | | 2016 | - | - | - | - | | УСДП, УМК, ДО, ДЗиФ, ДТСПН, ДК, АДМ, ДОС | | |
| 1 | | 2018 | - | - | - | - | | УСДП, УМК, ДО, ДЗиФ, ДТСПН, ДК,  ДФКСи МП, ДОС | | |
| 1 | | 2019 | - | - | - | - | |
| 1.13. | Проведение мониторинга деятельности ОМСУ МОО по сопровождению семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке | | | количество проведенных мониторингов, единиц | | 4 | | 2016 | - | - | - | - | | УСДП,  ОМСУ МОО | | |
| 4 | | 2017 | - | - | - | - | |
| 4 | | 2018 | - | - | - | - | |
| 4 | | 2019 | - | - | - | - | |
| 4 | | 2020 | - | - | - | - | |
| 4 | | 2021 | - | - | - | - | |
| 1.14. | Участие в выставках-форумах по реализации региональной семейной политики, семейной политики в Российской Федерации | | | представители области приняли участие в выставках-форумах, да/нет | | да | | 2016 | - | - | - | - | | УСДП, ДО, ДТСПН, ДЗиФ, АДМ | | |
| да | | 2017 | - | - | - | - | | УСДП, ДО,  ДТСПН,  ДЗиФ,  ДФКСиМП | | |
| да | | 2018 | 100,0 | - | 100,0 | - | |
| да | | 2019 | 150,0 | - | 150,0 | - | |
| да | | 2021 | 150,0 | - | 150,0 | - | |
| 1.15. | Подготовка аналитических и методических материалов по вопросам профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства и размещение их в сети Интернет | | | количество подготовленных и размещенных в сети Интернет аналитических и методических материалов, единиц | | 1 | | 2016 | - | - | - | - | | УСДП, ДТСПН,  ОМСУ МОО | | |
| 1 | | 2017 | - | - | - | - | |
| 1 | | 2018 | - | - | - | - | |
| 1 | | 2019 | - | - | - | - | |
| 1.16. | Подготовка информационных материалов, направленных на повышение уровня информированности граждан о формах поддержки семей с детьми, предоставлении им профилактических услуг, размещение в СМИ (сети Интернет) | | | количество подготовленных и размещенных в сети Интернет информационных материалов, единиц | | не менее 2 | | 2016 | - | - | - | - | | УСДП, ДО, ДТСПН, ДК, ДЗиФ, АДМ,  АФКиС | | |
| не менее 2 | | 2017 | - | - | - | - | | УСДП, ДО, ДТСПН, ДК, ДЗиФ,  ДФКСиМП | | |
| не менее 2 | | 2018 | - | - | - | - | |
| не менее 2 | | 2019 | - | - | - | - | |
| 1.17. | Проведение областных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства, в том числе Международного дня семьи, Международного дня защиты детей, Дня матери, областного фотоконкурса «В объективе – Семья»  в том числе: | | | количество проведенных областных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, единиц | | не менее 4 | | 2016 | 1090,0 | - | 1090,0 | - | | УСДП,  ДК, ДО,  ДИиП,  ГКУ ЯО ЦВКД,  ОМСУ МОО | | |
| не менее 4 | | 2017 | 1721,119 | - | 1721,119 | - | |
| не менее 4 | | 2018 | 1680,0 | - | 1680,0 | - | |
| не менее 4 | | 2019 | 1010,0 | - | 1010,0 | - | |
| не менее 3 | | 2020 | 1001,186 | - | 1001,186 | - | |
| не менее 4 | | 2021 | 1010,0 | - | 1010,0 | - | |
| погашение кредиторской задолженности за 2016 год | | | - | | - | | 2017 | 496,119 | - | 496,119 | - | | ДИиП, ГКУ ЯО ЦВКД | | |
| погашение кредиторской задолженности за 2017 год | | | - | | - | | 2018 | 373,82 | - | 373,82 |  | | УСДП | | |
| погашение кредиторской задолженности за 2019 год | | | - | | - | | 2020 | 391,186 | - | 391,186 |  | | УСДП | | |
| 1.18. | Подготовка и проведение  цикла теле- и радиопередач «Семейный круг»  в том числе: | | | цикл теле- и радиопередач подготовлен и проведен, да/нет | | да | | 2016 | 690,0 | - | 690,0 | - | | УСДП | | |
| да | | 2017 | 1136,0 | - | 1136,0 | - | |
| да | | 2018 | 489,614 | - | 489,614 | - | |
| да | | 2019 | 94,0 | - | 94,0 | - | |
| - | | 2020 | 23,5 | - | 23,5 | - | |
| да | | 2021 | 200,0 | - | 200,0 |  | |
| кредиторская задолженность за 2015 год\* | | | - | | - | | 2016 | 90,0 | - | 90,0 | - | | УСДП | | |
| кредиторская задолженность за 2016 год | | | - | | - | | 2017 | 536,0 | - | 536,0 | - | | УСДП | | |
| кредиторская задолженность за 2017 год | | | - | | - | | 2018 | 239,614 | - | 239,614 | - | | УСДП | | |
| кредиторская задолженность за 2019 год | | | - | | - | | 2020 | 23,5 | - | 23,5 | - | | УСДП | | |
| 1.19. | Проведение областного смотра-конкурса «Семья года» среди лучших семей, воспитывающих несовершеннолетних детей | | | областной смотр-конкурс «Семья года» проведен, да/нет | | да | | 2016 | 500,0 | - | 500,0 | - | | УСДП,  ДИиП,  ГКУ ЯО ЦВКД,  ОМСУ МОО | | |
| да | | 2018 | 200,0 | - | 200,0 |  | |
| да | | 2019 | - | - | - |  | |
| да | | 2020 | 200,0 | - | 200,0 |  | |
| да | | 2021 | 200,0 | - | 200,0 |  | |
| 1.20. | Награждение наградой Ярославской области – медалью «За верность родительскому долгу» | | | количество родителей, опекунов (попечителей), награжденных медалью «За верность родительскому долгу», человек | | не менее 20 | | 2016 | - | - | - | - | | УГСиКП, УСДП,  ОМСУ МОО | | |
| не менее 20 | | 2017 | 60,0 | - | 60,0 | - | |
| не менее 20 | | 2018 | 60,0 | - | 60,0 | - | |
| 1.21. | Вручение общественной награды – медали «За любовь и верность» | | | количество супружеских пар, которым вручены медали «За любовь и верность», единиц | | не менее 50 | | 2016 | 250,0 | - | 250,0 | - | | УСДП, ДК, ОМСУ МОО | | |
| не менее 50 | | 2017 | 300,0 | - | 300,0 | - | |
| не менее 50 | | 2018 | 350,0 | - | 350,0 | - | |
| 1.22. | Проведение мероприятия в целях повышения социальной значимости отцовства | | | мероприятие, направленное на повышение социальной значимости отцовства, проведено, да/нет | | да | | 2016 | 400,0 | - | 400,0 | - | | УСДП, УГСиКП, ДК, ДИиП,  ГКУ ЯО ЦВКД,  ОМСУ МОО | | |
| да | | 2017 | 301,0 | - | 301,0 | - | |
| да | | 2018 | - | - | - | - | |
| да | | 2019 | - | - | - | - | |
| да | | 2020 | - | - | - | - | |
| да | | 2021 | - | - | - | - | |
|  | в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год | | | - | | - | | 2017 | 301,0 | - | 301,0 | - | | ДИиП,  ГКУ ЯО ЦВКД | | |
| 1.23. | Обеспечение участия семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, в международных и всероссийских мероприятиях (форумах, фестивалях, конкурсах, церемониях награждения государственными наградами Российской Федерации или иными видами наград) | | | семьи, воспи­тывающие несовершеннолетних детей, направлены для участия в международных и всероссийских мероприятиях, да/нет | | да | | 2016 | - | - | - | - | | УСДП, ДК, ДО, ДТСПН,  ОМСУ МОО | | |
| да | | 2017 | - | - | - | - | |
| да | | 2018 | 100,0 | - | 100,0 | - | |
| да | | 2019 | 93,634 | - | 93,634 | - | |
| да | | 2020 | 50,0 | - | 50,0 | - | |
| да | | 2021 | 50,0 | - | 50,0 | - | |
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2018 год | | | - | | - | | 2019 | 43,634 | - | 43,634 | - | | УСДП | | |
| 1.24. | Проведение губернаторских елок, в том числе выездных, для детей из многодетных, неполных, малоимущих семей, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в том числе: | | | губернаторские елки, в том числе выездные, проведены, да/нет | | да | | 2016 | 2200,0 | - | 2200,0 | - | | УСДП, ДК, ДИиП,  ГКУ ЯО ЦВКД, ОМСУ МОО | | |
| да | | 2017 | 3964,958 | - | 3964,958 | - | |
| да | | 2018 | 5078,405 | - | 5078,405 | - | |
| погашение кредиторской задолженности за 2016 год | | | - | | - | | 2017 | 1764,958 | - | 1764,958 | - | | ДИиП,  ГКУ ЯО ЦВКД | | |
| погашение кредиторской задолженности за 2017 год | | | - | | - | | 2018 | 2200,0 | - | 2200,0 | - | | УСДП | | |
| 1.25. | Проведение областных мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | | | областные мероприятия для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья проведены, да/нет | | да | | 2017 | 400,0 | - | 400,0 | - | | УСДП, ДК, ДФКСиМП | | |
| да | | 2019 | 300,0 | - | 300,0 | - | |
| да | | 2021 | 300,0 | - | 300,0 | - | |
| 1.26. | Организация деятельности областного семейного досугово-образовательного клуба «Семья друзей», в том числе для многодетных, замещающих, неполных семей | | | деятельность клуба организована, да/нет | | да | | 2016 | - | - | - | - | | УСДП,  ДК, ДО, ОМСУ МОО | | |
| да | | 2017 | 60,0 | - | 60,0 | - | |
| да | | 2018 | 103,094 | - | 103,094 | - | |
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2017 год | | | - | | - | | 2018 | 53,094 | - | 53,094 | - | | УСДП | | |
| 1.27. | Организация деятельности областного социально-реабилитационного клуба «Шаг навстречу» для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | | | деятельность клуба организована, да/нет | | да | | 2016 | - | - | - | - | | УСДП, ДК, ОМСУ МОО | | |
| да | | 2017 | 60,0 | - | 60,0 | - | |
| да | | 2018 | 86,419 | - | 86,419 | - | |
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2017 год | | | - | | - | | 2018 | 36,424 | - | 36,424 | - | | УСДП | | |
| 1.28. | | Оказание адресной материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, воспитывающим несовершеннолетних детей, а также семьям, в которых одновременно родились и воспитываются 3 и более детей | | число семей, которым оказана адресная материальная помощь, семей | | не менее 90 | | 2016 | 14943,0 | - | 14943,0 | - | | УСДП, ФИУ, ДЗиФ, ДО, ОМСУ МОО | | |
| не менее 80 | | 2017 | 15120,0 | - | 15120,0 | - | |
| не менее 185 | | 2018 | 19575,294 | - | 19575,294 | - | |
| не менее 200 | | 2019 | 18852,52 | - | 18852,52 | - | |
| не менее 200 | | 2020 | 21000,0 | - | 21000,0 | - | |
| не менее 180 | | 2021 | 14458,0 | - | 14458,0 | - | |
| 1.29. | Оказание помощи семьям с несовершеннолетними детьми, в том числе воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в приобретении слуховых аппаратов,  тест-полосок для определения уровня сахара в крови, инсулиновых помп и расходных материалов к ним, другого медицинского оборудования, безбелковых продуктов питания для больных фенилкетонурией − всего | | | число семей, получивших социальную поддержку, семей | | не менее 400 | 2016 | | 13262,993 | - | 13262,993 | - | | ДЗиФ | | |
| в том числе кредиторская задолженность за 2015 год\* | | |  | |  |  | | 7662,993 | - | 7662,993 | - | |  | | |
| всего | | |  | | не менее 400 | 2017 | | 5600,0 |  | 5600,0 |  | |  | | |
| 1.30. | Проведение индивидуального интернет-консультирования населения репродуктивного возраста (15 – 49 лет) по вопросам планирования беременности, доабортного консультирования, здорового родительства на сайте государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Областной перинатальный центр» | | | интернет-консультирование организовано, да/нет | | да | 2016 | | - | - | - | - | | ДЗиФ, УСДП | | |
| да | 2017 | | - | - | - | - | |
| да | 2018 | | - | - | - | - | |
| да | 2019 | | - | - | - | - | |
| да | 2020 | | - | - | - | - | |  | | |
| да | 2021 | | - | - | - | - | |
| 1.31. | Обучение специалистов акушерских стационаров и женских консультаций проведению консультативно-реабилитационной работы по профилактике отказов от новорожденных детей и доабортному консультированию | | | количество проведенных семинаров-тренингов для медицинских работников, единиц | | не менее 1 | 2016 | | - | - | - | - | | ДЗиФ, УСДП | | |
| не менее 1 | 2017 | | - | - | - | - | |
| не менее 1 | 2018 | | - | - | - | - | |
| не менее 1 | 2019 | | - | - | - | - | |
| не менее 1 | 2020 | | - | - | - | - | |
| не менее 1 | 2021 | | - | - | - | - | |
| 1.32. | Проведение круглого стола по внедрению инновационной практики «Сеть семейных клубов» на базе образовательных организаций области | | | круглый стол проведен, да/нет | | да | 2016 | | - | - | - |  | | УСДП, ДО, ОМСУ МОО | | |
| 1.33. | Организация деятельности по внедрению технологии «Раннее выявление случаев нарушения прав ребенка. Работа со случаем» | | | деятельность организована, да/нет | | да | 2016 | | - | - | - | - | | УСДП, ДО, ДТСПН, ДЗиФ,  ОМСУ МОО | | |
| 1.34. | Реализация социально-педагогического образовательного проекта «Профессиональная школа родителей» | | | проект реализован, да/нет | | да | 2016 | | 150,0 | - | 150,0 | - | | ДО, УСДП, ГАУ ДПО ЯО «ИРО» | | |
| да | 2017 | | 140,0 | - | 140,0 | - | |
| да | 2018 | | 150,0 | - | 150,0 | - | |
| да | 2019 | | 150,0 | - | 150,0 | - | |
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год | | | - | | - | 2017 | | 140,0 | - | 140,0 | - | | ДО | | |
| 1.35. | Проведение областного конкурса муниципальных моделей межведомственного взаимодействия по сопровождению и поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченнымивозможностями здоровья | | | конкурс проведен да/нет | | да | 2016 | | - | - | - | - | | УСДП, ДТСПН, ДК, ДО,  АФКиС,  ОМСУ МОО | | |
| 1.36. | Организация пропаганды семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, среди населения | | | количество размещенных в СМИ и сети Интернет информационных материалов, единиц | | не менее 3 | 2016 | | - | - | - | - | | УСДП, УМК | | |
| не менее 3 | 2017 | | 200,0 | - | 200,0 | - | |
| не менее 1 | 2018 | | 160,0 | - | 160,0 | - | |
| не менее 3 | 2019 | | - | - | - | - | |
| не менее 3 | 2020 | | - | - | - | - | |
| не менее 3 | 2021 | | - | - | - | - | |
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2017 год | | | - | | - | 2018 | | 160,0 | - | 160,0 | - | | УСДП | | |
| 1.37. | Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях, и для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей  в том числе: | | | число детей, получивших новогодние подарки, человек | | не менее 5800 | 2016 | | 1017,0 | - | 1017,0 | - | | УСДП, ФИУ,  ДИиП,  ГКУ ЯО ЦВКД,  ОМСУ МОО | | |
| не менее 5800 | 2017 | | 1869,041 | - | 1869,041 | - | |
| не менее 5800 | 2018 | | 2200,0 | - | 2200,0 | - | |
| погашение кредиторской задолженности за 2016 год | | | - | | - | 2017 | | 869,041 | - | 869,041 | - | | ДИиП,  ГКУ ЯО ЦВКД | | |
| погашение кредиторской задолженности за 2017 год | | | - | | - | 2018 | | 1000,0 | - | 1000,0 | - | | УСДП | | |
| 1.38. | Методическое сопровождение деятельности общественного объединения «Областной совет приёмных родителей» | | | методическое сопровождение организовано, да/нет | | да | 2016 | | - | - | - | - | | ДО, УСДП | | |
| да | 2017 | | - | - | - | - | |
| да | 2018 | | - | - | - | - | |
| да | 2019 | | - | - | - | - | |
| да | 2020 | | - | - | - | - | |
| да | 2021 | | - | - | - | - | |
| 1.39. | Проведение в Ярославской области Всероссийской акции «Добровольцы – детям» | | | акция проведена, да/нет | | да | 2016 | | - | - | - | - | | УСДП, ДК, ДО, ДОС, ДТСПН, АДМ, УМК | | |
| да | 2017 | | - | - | - | - | | ДФКСиМП, УСДП, ДК, ДО, ДОС, ДТСПН, УМК | | |
| да | 2018 | | - | - | - | - | |
| да | 2019 | | - | - | - | - | |
| да | 2020 | | - | - | - | - | |
| да | 2021 | | - | - | - | - | |
| 1.40. | Назначение и выплата ежемесячных губернаторских стипендий одаренным детям и единовременных губернаторских премий педагогам, тренерам, научным руководителям, иным наставникам одаренных детей  в том числе: | | | число детей, которым присуждены ежемесячные губернаторские стипендии, человек/ число педагогов-наставников, получивших единовременные губернаторские премии, человек | | 60/60 | 2016 | | 1320,0 | - | 1320,0 |  | | ДО, ДК,  АФКиС, УСДП | | |
| 60/60 | 2017 | | 1320,0 | - | 1320,0 |  | | ДО, ДК,  ДФКСиМП, УСДП | | |
| 60/60 | 2018 | | 1320,0 | - | 1320,0 |  | |
| 60/60 | 2019 | | 1320,0 | - | 1320,0 |  | |
| 60/60 | 2020 | | 1320,0 | - | 1320,0 |  | |
| 60/60 | 2021 | | 1320,0 | - | 1320,0 |  | |
| в области образования | | | число детей, которым присуждены ежемесячные губернаторские стипендии, человек/ число педагогов-наставников, получивших единовременные губернаторские премии, человек | | 20/20 | 2016 | | 440,0 | - | 440,0 | - | | ДО | | |
| 20/20 | 2017 | | 440,0 | - | 440,0 | - | |
| 20/20 | 2018 | | 440,0 | - | 440,0 | - | |
| 20/20 | 2019 | | 440,0 | - | 440,0 | - | |
| 20/20 | 2020 | | 440,0 | - | 440,0 | - | |
| 20/20 | 2021 | | 440,0 | - | 440,0 | - | |
|  | в области культуры | | | число детей, которым присуждены ежемесячные губернаторские стипендии, человек/ число педагогов-наставников, получивших единовременные губернаторские премии, человек | | 20/20 | 2016 | | 440,0 | - | 440,0 | - | | ДК | | |
| 20/20 | 2017 | | 440,0 | - | 440,0 | - | |
| 20/20 | 2018 | | 440,0 | - | 440,0 | - | |
| 20/20 | 2019 | | 440,0 | - | 440,0 | - | |
| 20/20 | 2020 | | 440,0 | - | 440,0 | - | |
| 20/20 | 2021 | | 440,0 | - | 440,0 | - | |
| в области спорта | | | число детей, которым присуждены ежемесячные губернаторские стипендии, человек/ число педагогов-наставников, получивших единовременные губернаторские премии, человек | | 20/20 | 2016 | | 440,0 | - | 440,0 | - | | АФКиС | | |
| 20/20 | 2017 | | 440,0 | - | 440,0 | - | | ДФКСиМП | | |
| 20/20 | 2018 | | 440,0 | - | 440,0 | - | |
| 20/20 | 2019 | | 440,0 | - | 440,0 | - | |
| 20/20 | 2020 | | 440,0 | - | 440,0 | - | |
| 20/20 | 2021 | | 440,0 | - | 440,0 | - | |
| 1.41. | Организация и проведение торжественного вручения свидетельств о назначении ежемесячных губернаторских стипендий одаренным детям и благодарностей педагогам, тренерам, научным руководителям, иным наставникам одаренных детей | | | количество проведенных торжественных вручений, единиц | | 1 | 2016 | | 100,0 | - | 100,0 | - | | УСДП, ДК, ДО, АФКиС | | |
| 1 | 2017 | | 136,0 | - | 136,0 | - | | УСДП, ДК, ДО,  ДФКСиМП | | |
| 1 | 2018 | | 220,346 | - | 220,346 | - | |
| 1 | 2019 | | 100,0 | - | 100,0 | - | |
| 1 | 2021 | | 150,0 | - | 150,0 | - | |
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2017 год | | | - | | - | 2018 | | 120,346 | - | 120,346 | - | | УСДП | | |
| 1.42. <подпункт исключен постановление Правительства от 19.02.2020 №135-п> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.43. | Проведение круглого стола по вопросам сопровождения одаренных детей со специалистами органов и учреждений (организаций), работающих с одаренными детьми | | | количество проведенных круглых столов, единиц | | 1 | | 2016 | - | - | - | - | | | УСДП, ДК, ДО,  АФКиС, ОМСУ МОО | |
| 1.44. | Проведение мероприятий для семей и детей с участием Губернатора области, Председателя Правительства области, заместителей Председателя Правительства области | | | количество мероприятий, единиц | | не менее 1 | | 2016 | 40,0 | - | 40,0 | - | | | УСДП, ФИУ | |
|  | Погашение кредиторской задолженности за 2015 год\* (организация и обеспечение деятельности по сопровождению несовершеннолетних детей, участвующих в следственных действиях, в том числе пострадавших от насилия) | | |  | |  | | 2016 | 198,0 | - | 198,0 | - | | | ДО | |
|  | Погашение кредиторской задолженности за 2015 год\* (внедрение образовательных программ для детей и родителей (тренинги для подростков по репродуктивному здоровью, обучение родителей методам реабилитации детей-инвалидов и детей с перинатальной патологией), организация деятельности выездного кризисного центра для женщин) | | |  | |  | | 2016 | 199,629 | - | 199,629 | - | | | ДЗиФ | |
|  | Погашение кредиторской задолженности за 2015 год\* (организация и обеспечение деятельности по сопровождению несовершеннолетних детей, участвующих в следственных действиях, в том числе пострадавших от насилия) | | |  | |  | | 2017 | 198,0 | - | 198,0 | - | | | ДО | |
|  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год (проведение областного смотра-конкурса «Семья года» среди лучших семей, воспитывающих несовершеннолетних детей) | | | - | | - | | 2017 | 411,362 | - | 411,362 | - | | | ДИиП,  ГКУ ЯО ЦВКД | |
|  | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год (проведение мероприятий для семей и детей с участием Губернатора области, Председателя Правительства области, заместителей Председателя Правительства области) | | | - | | - | | 2017 | 40,0 | - | 40,0 | - | | | ДИиП,  ГКУ ЯО ЦВКД | |
| 1.45. | Оказание помощи семьям с несовершеннолетними детьми, в том числе воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в приобретении слуховых аппаратов, тест-полосок для определения уровня сахара в крови, инсулиновых помп и расходных материалов к ним, другого медицинского оборудования, продуктов питания для больных фенилкетонурией и детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами | | | число семей, получивших социальную поддержку, семей | | не менее 400 | | 2018 | 5600,0 |  | 5600,0 |  | | | ДЗиФ | |
| не менее 400 | | 2019 | 5040,0 |  | 5040,0 |  | | |
| не менее 400 | | 2020 | 5040,0 |  | 5040,0 |  | | |
| не менее 400 | | 2021 | 5040,0 |  | 5040,0 |  | | |
| 1.46. | Проведение мониторинга реализации плана мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 2018 – 2020 годы | | | количество проведенных мониторингов, единиц | | 2 | | 2019 | - | - | - | - | | | УСДП, ДО, ДТСПН, ДЗиФ, ДОС, ДГСЗН, ДФКСиМП | |
| 2 | | 2020 | - | - | - | - | | |
| 1.47. | Проведение мониторинга реализации плана мероприятий на 2019 – 2025 годы по реализации Концепции семейной политики Ярославской области на период до 2025 года | | | количество проведенных мониторингов, единиц | | 2 | | 2019 | - | - | - | - | | | УСДП, ДО, ДТСПН, ДЗиФ, ДОС, ДФКСиМП, ОМСУ МОО | |
| 2 | | 2020 | - | - | - | - | | |
| 2 | | 2021 | - | - | - | - | | |
| 1.48. | Проведение мероприятия по награждению наградой Ярославской области – медалью «За верность родительскому долгу» | | | количество проведенных мероприятий, единиц | | 1 | | 2019 | 60,0 | - | 60,0 | - | | | УСДП, УГСиКП, ОМСУ МОО | |
| 1 | | 2020 | 80,0 | - | 80,0 | - | | |
| 1 | | 2021 | 60,0 | - | 60,0 | - | | |
| 1.49. | Проведение мероприятия по вручению общественной награды – медали «За любовь и верность» | | | количество проведенных мероприятий, единиц | | 1 | | 2019 | 350,0 | - | 350,0 | - | | | УСДП, ДК, ОМСУ МОО | |
| 1 | | 2021 | 350,0 | - | 350,0 | - | | |
| 1.49. | Проведение мероприятия по вручению общественной награды – медали «За любовь и верность» | | | количество проведенных мероприятий, единиц | | 1 | | 2019 | 350,0 | - | 350,0 | - | | | УСДП, ДК, ОМСУ МОО | |
| 1  1 | | 2020  2021 | 350,0  350,0 | -  - | 350,0  350,0 | -  - | | |
| 1.50. | Проведение мероприятий в рамках деятельности областного семейного досугово-образовательного клуба «Семья друзей», в том числе для многодетных, замещающих, неполных семей | | | количество проведенных мероприятий, единиц | | 4 | | 2019 | 50,0 | - | 50,0 | - | | | УСДП,  ДК, ДО, ОМСУ МОО | |
| 4 | | 2020 | 50,0 | - | 50,0 | - | | |
| 4 | | 2021 | 50,0 | - | 50,0 | - | | |
| 1.51. | Проведение мероприятий в рамках деятельности областного социально-реабилитационного клуба «Шаг навстречу» для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | | | количество проведенных мероприятий, единиц | | 4 | | 2019 | 50,0 | - | 50,0 |  | | | УСДП, ДК, ОМСУ МОО | |
| 4 | | 2020 | 73,0 | - | 73,0 |  | | |
| 4 | | 2021 | 50,0 | - | 50,0 |  | | |
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2019 год | | | - | | - | | 2020 | 23,0 | - | 23,0 | - | | | УСДП | |
| 1.52. | Проведение новогодних мероприятий для детей из многодетных, неполных, малоимущих семей, детей-инвалидов, проживающих в семьях, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей | | | количество проведенных мероприятий, единиц | | не менее 18 | | 2019 | 4112,06 | - | 4112,06 | - | | | УСДП, ДК, ФИУ, ГКУ ЯО ЦВКД,  ОМСУ МОО | |
| не менее 19 | | 2020 | 8210,375 | - | 8210,375 | - | | |
| не менее 19 | | 2021 | 3112,06 | - | 3112,06 | - | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2019 год | | | - | | - | | 2020 | 4098,315 | - | 4098,315 | - | | | УСДП | |
| 1.53. | Проведение заседаний Совета по вопросам реализации семейной политики и политики в интересах детей при Губернаторе области | | | количество проведенных заседаний, единиц | | 2 | | 2020 | - | - | - | - | | | УСДП, УМК, ДО, ДЗиФ, ДТСПН, ДК, ДФКСи МП, ДОС | |
| 2 | | 2021 | - | - | - | - | | |
| 1.54. | Подготовка аналитических и методических материалов по вопросам профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства | | | количество подготовленных аналитических и методических материалов, единиц | | 1 | | 2020 | - | - | - | - | | | УСДП, ДТСПН, ОМСУ МОО | |
| 1 | | 2021 | - | - | - | - | | |
| 1.55. | | Информационное обеспечение деятельности ресурса «Семейный портал» | | информационное обеспечение осуществлено, да/нет | | да | | 2020 | 150,0 | - | 150,0 | - | | | УСДП, ДО, ДТСПН, ДК, ДЗиФ,  ДФКСи МП | |
| 1.56. <подпункт утратил силу согласно постановлению Правительства области от 08.07.2020 № 580-п> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача 2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | | | | | | | 2016 | 178809,692 | 24561,0 | 150932,292 | | 3316,40 | | |  |
| 2017 | 161589,686 | 0,00 | 156379,95 | | 5209,734 | | |
| 2018 | 161517,381 | 0,00 | 156169,723 | | 5347,658 | | |
| 2019 | 167015,269 | 0,00 | 161654,698 | | 5360,571 | | |
| 2020 | 123076,399 | 0,00 | 117773,315 | | 5303,084 | | |
| 2021 | 159863,643 | 0,00 | 154446,843 | | 5416,8 | | |
| 2.1. | Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей систему организации отдыха детей и их оздоровления на территории Ярославской области | | | количество подготовленных нормативных правовых актов, единиц | | 9 | | 2016 | - | - | - | | - | | | УСДП |
| 4 | | 2017 | - | - | - | | - | | |
| 1 | | 2018 | - | - | - | | - | | |
| 1 | | 2019 | - | - | - | | - | | |
| 1 | | 2020 | - | - | - | | - | | |
| 1 | | 2021 | - | - | - | | - | | |
| 2.2. | Предоставление муниципальным районам и городским округам области субсидии на укрепление материально-технической базы загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности | | | количество муниципальных загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, где укреплена материально-техническая база, единиц | | 13 | | 2016 | 8750,0 | - | 7000,0 | | 1750,0 | | | УСДП, ФИУ, ОМСУ МОО |
| 13 | | 2017 | 19799,0 | - | 16000,0 | | 3799,0 | | |
| 13 | | 2018 | 19653,357 | - | 15722,686 | | 3930,671 | | |
| 12 | | 2019 | 19718,314 | - | 15774,654 | | 3943,66 | | |
| 13 | | 2020 | 19999,441 | - | 15999,553 | | 3999,888 | | |
| 13 | | 2021 | 19999,443 | - | 15999,554 | | 3999,889 | | |
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2016 год | | | - | | - | | 2017 | 804,0 | - | 804,0 | | - | | |
| 2.3. | Предоставление муниципальным районам и городским округам области субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | | | количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневной формой пребывания детей, человек | | не менее 16916 | | 2016 | 15663,9 | - | 14097,5 | | 1566,4 | | | ДО,  ОМСУ  МОО |
| не менее 14247 | | 2017 | 14107,334 | - | 12696,6 | | 1410,734 | | |
| 2.4. | Приобретение путевок в загородные оздоровительные организации детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, являющимся воспитанниками и обучающимися государственных образовательных организаций | | | количество детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением за счет средств ОБ, человек | | не менее 550 | | 2016 | 5495,0 | - | 5495,0 | | - | | | ДО |
| не менее 400 | | 2017 | 4860,8 | - | 4860,8 | | - | | |
| не менее 400 | | 2018 | 4960,0 | - | 4960,0 | | - | | |
| не менее 440 | | 2019 | 4941,98 | - | 4941,98 | | - | | |
| не менее 400 | | 2020 | 4960,0 | - | 4960,0 | | - | | |
| не менее 400 | | 2021 | 4960,0 | - | 4960,0 | | - | | |
| 2.5. | Организация лагерей с дневной формой пребывания детей на базе отдельных государственных общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья | | | количество детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением за счет средств ОБ, человек | | не менее 130 | | 2016 | 337,0 | - | 337,0 | | - | | | ДО |
| не менее 130 | | 2017 | 337,0 | - | 337,0 | | - | | |
| не менее 203 | | 2018 | 456,5 | - | 456,5 | | - | | |
| не менее 210 | | 2019 | 545,6 | - | 545,6 | | - | | |
| не менее 110 | | 2020 | 305,53 | - | 305,53 | | - | | |
| не менее 210 | | 2021 | 485,0 | - | 485,0 | | - | | |
| 2.6. | Предоставление родителю (усыновителю) или единственному родителю (усыновителю), опекуну (попечителю) компенсации части расходов на приобретение путевки в расположенные на территории Ярославской области организации отдыха детей и их оздоровления | | | количество детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления и получивших компенсацию за счет средств ОБ, человек | | не менее 6000 | | 2016 | 24630,618 | - | 24630,618 | | - | | | УСДП, ФИУ, ОМСУ МОО |
| не менее 5400 | | 2017 | 24393,062 | - | 24393,062 | | - | | |
| не менее 5200 | | 2018 | 25389,08 | - | 25389,08 | | - | | |
| не менее 5400 | | 2019 | 21958,879 | - | 21958,879 | | - | | |
| не менее 5170 | | 2020 | 26994,221 | - | 26994,221 | | - | | |
| не менее 5200 | | 2021 | 27250,802 | - | 27250,802 | | - | | |
| 2.7. | Предоставление субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | | | количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, человек | | не менее  13000 | | 2016 | 77657,4 | - | 77657,4 | | - | | | УСДП, ФИУ,  ОМСУ  МОО |
| не менее  13000 | | 2017 | 77732,4 | - | 77732,4 | | - | | |
| не менее  12000 | | 2018 | 78339,4 | - | 78339,4 | | - | | |
| не менее  12000 | | 2019 | 79856,97 | - | 79856,97 | | - | | |
| не менее  8000 | | 2020 | 56085,0 | - | 56085,0 | | - | | |
| не менее  12000 | | 2021 | 78395,421 | - | 78395,421 | | - | | |
| 2.8. | Организация работы профильных лагерей (смен), походов и экспедиций  в том числе: | | | количество детей, отдохнувших в профильных лагерях (сменах), походах и экспедициях, человек | | не менее 1515 | | 2016 | 10701,37 | - | 10701,37 | | - | | | ДО, ДК, АФКиС, ДФКСиМП |
| не менее 1612 | | 2017 | 9399,2 | - | 9399,2 | | - | | |
| не менее 1612 | | 2018 | 7000,0 | - | 7000,0 | | - | | |
| не менее 2102 | | 2019 | 7298,922 | - | 7298,922 | | - | | |
| для детей, участвующих в работе общественных объединений, детей, занимающихся в туристических, спортивных и патриотических объединениях, детей – победителей международных, всероссийских и областных предметных олимпиад, фестивалей самодеятельного творчества, спортивных соревнований, детей с девиантным поведением, детей с токсической зависимостью | | | количество детей, отдохнувших в профильных лагерях (сменах), походах и экспедициях, человек | | не менее 1300 | | 2016 | 8335,8 | - | 8335,8 | | - | | | ДО |
| не менее 1400 | | 2017 | 7099,2 | - | 7099,2 | | - | | |
| не менее 1400 | | 2018 | 4700,0 | - | 4700,0 | | - | | |
| не менее 1890 | | 2019 | 5259,22 | - | 5259,22 | | - | | |
| для детей, занимающихся в музыкальных, художественных школах, школах искусств, творческих коллективах области, – победителей международных, всероссийских, областных фестивалей и конкурсов | | | количество детей, отдохнувших в профильных лагерях (сменах), походах и экспедициях, человек | | не менее 40 | | 2016 | 513,0 | - | 513,0 | | - | | | ДК |
| не менее 37 | | 2017 | 500,0 | - | 500,0 | | - | | |
| не менее 37 | | 2018 | 500,0 | - | 500,0 | | - | | |
| не менее 37 | | 2019 | 419,702 | - | 419,702 | | - | | |
| для детей, занимающихся в спортивных школах, школах олимпийского резерва, – победителей международных, всероссийских, областных и районных соревнований | | | количество детей, отдохнувших в профильных лагерях (сменах), походах и экспедициях, человек | | не менее 175 | | 2016 | 1852,57 | - | 1852,57 | | - | | | АФКиС |
| не менее 175 | | 2017 | 1800,0 | - | 1800,0 | | - | | | ДФКСиМП |
| не менее 175 | | 2018 | 1800,0 | - | 1800,0 | | - | | |
| не менее 175 | | 2019 | 1620,0 | - | 1620,0 | | - | | |
| 2.9. | Организация областных профильных смен для детей по направлениям: патриотическое воспитание, творческое развитие, спортивно-туристическая подготовка, развитие лидерского потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, профилактика асоциального поведения, социализация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | | | количество детей – участников профильных смен,  человек | | не менее 1100 | | 2016 | 5316,648 | - | 5316,648 | | - | | | АДМ |
| не менее 850 | | 2017 | 5000,0 | - | 5000,0 | | - | | | ДФКСиМП |
| не менее 780 | | 2018 | 5000,0 | - | 5000,0 | | - | | |
| 2.10. | Организация лагерей труда и отдыха, трудовых бригад на общественно полезных работах | | | количество организованных детских лагерей труда и отдыха, единиц | | не менее 40 | | 2016 | 1971,756 | - | 1971,756 | | - | | | ДО |
| не менее 40 | | 2017 | 2000,0 | - | 2000,0 | | - | | |
| не менее 19 | | 2018 | 1780,5 | - | 1780,5 | | - | | |
| не менее 19 | | 2019 | 1809,0 | - | 1809,0 | | - | | |
| не менее 19 | | 2020 | 1870,8 | - | 1870,8 | | - | | |
| не менее 19 | | 2021 | 1870,8 | - | 1870,8 | | - | | |
| 2.11. | Ежегодный конкурс социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей | | | ежегодный конкурс социально значимых проектов проведен, да/нет | | да | | 2016 | 3000,0 | - | 3000,0 | | - | | | УСДП, ФИУ |
| да | | 2017 | 2340,0 | - | 2340,0 | | - | | |
| да | | 2018 | 2500,0 | - | 2500,0 | | - | | |
| да | | 2019 | 2500,0 | - | 2500,0 | | - | | |
| да | | 2021 | 2500,0 | - | 2500,0 | | - | | |
| 2.12. | Проведение совещаний и обучающих семинаров для руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления и уполномоченных органов по обеспечению и организации отдыха и оздоровления детей муниципальных районов и городских округов области | | | количество проведенных совещаний (семинаров), единиц | | не менее 10 | | 2016 | - | - | - | | - | | | УСДП, ДО |
| не менее 10 | | 2017 | - | - | - | | - | | |
| не менее 10 | | 2018 | - | - | - | | - | | |
| не менее 10 | | 2019 | - | - | - | | - | | |
| не менее 10 | | 2020 | - | - | - | | - | | |
| не менее 10 | | 2021 | - | - | - | | - | | |
| 2.13. | Разработка методических рекомендаций по организации питания в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления | | | методические рекомендации разработаны, да/нет | | да | | 2016 | - | - | - | | - | | | УСДП, ДО |
| 2.14. | Поддержка интернет-сайта «Ярославские каникулы» | | | сайт создан и функционирует, да/нет | | да | | 2016 | 75,0 | - | 75,0 | | - | | | ДО, ГУ ЯО «ЦТиИСО», УСДП |
| да | | 2017 | 75,0 | - | 75,0 | | - | | |
| да | | 2018 | 75,0 | - | 75,0 | | - | | |
| да | | 2019 | 75,0 | - | 75,0 | | - | | |
| да | | 2020 | 75,0 | - | 75,0 | | - | | |
| да | | 2021 | 75,0 | - | 75,0 | | - | | |
| 2.15. | Разработка и реализация медиаплана по информационному сопровождению подготовки и проведения детской оздоровительной кампании | | | медиаплан разработан, да/нет | | да | | 2016 | - | - | - | | - | | | УСДП, УМК |
| да | | 2017 | - | - | - | | - | | |
| да | | 2018 | - | - | - | | - | | |
| да | | 2019 | - | - | - | | - | | |
| да | | 2020 | - | - | - | | - | | |
| да | | 2021 | - | - | - | | - | | |
| 2.16. | Проведение проверок предоставления государственной услуги «Предоставление путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления безнадзорным детям, детям погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» | | | количество проведенных проверок, единиц | | 20 | | 2016 | - | - | - | | - | | | УСДП |
| 20 | | 2017 | - | - | - | | - | | |
| 20 | | 2018 | - | - | - | | - | | |
| 6 | | 2019 | - | - | - | | - | | |
| 6 | | 2020 | - | - | - | | - | | |
| 7 | | 2021 | - | - | - | | - | | |
| 2.17. | Мероприятия по организации безопасного пребывания детей в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления | | | мероприятия проведены, да/нет | | да | | 2016 | - | - | - | | - | | | УМВД, МЧС, УСДП |
| да | | 2017 | - | - | - | | - | | |
| да | | 2018 | - | - | - | | - | | |
| да | | 2019 | - | - | - | | - | | |
| да | | 2020 | - | - | - | | - | | |
| да | | 2021 | - | - | - | | - | | |
| 2.18. | Предоставление родителю (усыновителю) или единственному родителю (усыновителю), опекуну (попечителю) частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Ярославской области | | | количество детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их  оздоровления и получивших  частичную  оплату за счет средств ОБ | | не менее 100 | | 2017 | 545,89 | - | 545,89 | | - | | | УСДП, ФИУ,  ОМСУ МОО |
| не менее 248 | | 2018 | 1452,36 | - | 1452,36 | | - | | |
| не менее 300 | | 2019 | 1886,84 | - | 1886,84 | | - | | |
| не менее 278 | | 2020 | 2494,652 | - | 2494,652 | | - | | |
| не менее 248 | | 2021 | 2238,071 | - | 2238,071 | | - | | |
| 2.19. | Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  в том числе: | | | количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, человек | | не менее 1565 | | 2016 | 24561,0 | 24561,0 | - | | - | | | УСДП, ФИУ, ОМСУ МОО, ДО, АДМ |
| муниципальным районам и городским округам | | | количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, человек | | не менее 1500 | | 2016 | 21302,525 | 21302,525 | - | | - | | | УСДП, ФИУ, ОМСУ МОО |
| ДО | | | количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, человек | | не менее 55 | | 2016 | 2913,259 | 2913,259 | - | | - | | | ДО |
| АДМ | | | количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, человек | | не менее 10 | | 2016 | 345,216 | 345,216 |  | |  | | | АДМ |
|  | Погашение кредиторской задолженности за 2015 год\* (предоставление администрациям муниципальных районов и городских округов области субсидии на организацию профильных лагерей) | | | - | | - | | 2016 | 650,0 | - | 650,0 | | - | | | АДМ |
| 2.20. | Укрепление материально-  технической базы учреждений, находящихся в областной собственности и организующих летний отдых и оздоровление детей | | | количество  областных загородных оздоровительных учреждений, материально-техническая база которых укреплена, единиц | | 1 | | 2017 | 1000,0 | - | 1000,0 | |  | | |  |
| 1 | | 2019 | 8609,908 | - | 8609,908 | | - | | | ДЗиФ |
| 1 | | 2020 | 10000,0 | - | 10000,0 | | - | | |
|  | Погашение кредиторской задолженности за 2017 год (укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в областной собственности и организующих летний отдых и оздоровление детей) | | | - | | - | | 2018 | 741,314 | - | 741,314 | | - | | |
| 2.21. | | Предоставление муниципальным районам и городским округам области субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | | количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневной формой пребывания детей, человек | | не менее 17403 | | 2018 | 14169,87 | - | 12752,883 | | 1416,987 | УСДП, ФИУ,  ОМСУ МОО | | |
| не менее 17400 | | 2019 | 14169,106 | - | 12752,195 | | 1416,911 |
| не менее 12558 | | 2020 | 13031,964 | - | 11728,768 | | 1303,196 |
| не менее 13112 | | 2021 | 14169,106 | - | 12752,195 | | 1416,911 |
| 2.22. | | Организация областной профильной смены для детей с ограниченными возможностями здоровья «Славное дело» | | количество детей – участников профильной смены, человек | | не менее 35 | | 2019 | 244,75 | - | 244,75 | | - | ДФКСиМП | | |
|  | | не менее 35 | | 2021 | 300,0 | - | 300,0 | - | |
| 2.23. | | | Организация областных профильных смен для детей по направлениям: патриотическое воспитание, творческое развитие, развитие лидерского потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | | количество детей – участников профильных смен, человек | не менее 595 | | 2019 | 3400,0 | - | 3400,0 | - | | ДФКСиМП | | |
|  | | |  | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.24. | Организация работы профильных лагерей (смен), отрядов, походов и экспедиций  в том числе: | количество детей, отдохнувших в профильных лагерях (сменах), отрядах, походах и экспедициях, человек | не менее 1592 | 2020 | 6919,04 | - | 6919,04 | - | ДО, ДК, ДФКСиМП |
| не менее 1812 | 2021 | 7620,0 | - | 7620,0 | - |
| для детей, участвующих в работе общественных объединений, детей, занимающихся в туристических, спортивных и патриотических объединениях, детей – победителей международных, всероссийских и областных предметных олимпиад, конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества, спортивных соревнований, детей с девиантным поведением, детей с токсической зависимостью | количество детей, отдохнувших в профильных лагерях (сменах), отрядах, походах и экспедициях, человек | не менее 1380 | 2020 | 4799,04 | - | 4799,04 | - | ДО |
| не менее 1600 | 2021 | 5500,0 | - | 5500,0 | - |
| для детей, занимающихся в музыкальных, художественных школах, школах искусств, творческих коллективах области, – победителей международных, всероссийских, областных фестивалей и конкурсов | количество детей, отдохнувших в профильных лагерях (сменах), отрядах, походах и экспедициях, человек | не менее 37 | 2020 | 500,0 | - | 500,0 | - | ДК |
| не менее 37 | 2021 | 500,0 | - | 500,0 | - |
| для детей, занимающихся в спортивных школах, школах олимпийского резерва, – победителей международных, всероссийских, областных и районных соревнований | количество детей, отдохнувших в профильных лагерях (сменах), отрядах, походах и экспедициях, человек | не менее 175 | 2020 | 1620,0 | - | 1620,0 | - | ДФКСиМП |
| не менее 175 | 2021 | 1620,0 | - | 1620,0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Задача 3. Развитие и обеспечение функционирования системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних | | | | 2016 | 443,13 | - | 443,13 | - |  |
| 2017 | 439,0 | - | 439,0 | - |
| 2018 | 613,866 | - | 613,866 | - |
| 2019 | 425,0 | - | 425,0 | - |
| 2020 | 225,0 | - | 225,0 | - |
| 2021 | 425,0 | - | 425,0 | - |
| 3.1. | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав | | количество подготовленных нормативных правовых актов, единиц | 2 | 2016 | - | - | - | - | УСДП |
| 1 | 2017 | - | - | - | - |
| 1 | 2018 | - | - | - | - |
| 1 | 2019 | - | - | - | - |
| 2 | 2020 | - | - | - | - |
| 1 | 2021 | - | - | - | - |
| 3.2. | Разработка и реализация межведомственного комплексного плана по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, жестокого обращения в отношении детей, защите их прав в Ярославской области | | комплексный план разработан и реализован, да/нет | да | 2016 | - | - | - | - | УСДП, АДМ,  АФКиС, ДГСЗН, ДЗиФ, ДО, ДТСПН, ДК, УМВД,  УФСИН |
| да | 2017 | - | - | - | - | УСДП,  ДФКСиМП, ДГСЗН, ДЗиФ, ДО, ДТСПН, ДК, УМВД,  УФСИН |
| 3.3. | Проведение информационно-рекламной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми, продвижению детского телефона доверия с единым общероссийским номером | | рекламная кампания проведена, да/нет | да | 2016 | 53,628 | - | 53,628 | - | УСДП, АДМ, ДК, ДТСПН, ДО, ОМСУ МОО, ТКДНиЗП  УСДП,  ДФКСиМП, ДК, ДТСПН, ДО, ОМСУ МОО, ТКДНиЗП |
| да | 2017 | - | - | - | - |
| да | 2018 | - | - | - | - |
| да | 2019 | 65,0 | - | 65,0 | - |
| да | 2020 | 65,0 | - | 65,0 | - |
| да | 2021 | 65,0 | - | 65,0 | - |
| 3.4. | Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав среди ТКДНиЗП Ярославской области, посвященного 100-летию создания комиссий в России | | смотр-конкурс проведен, да/нет | да | 2017 | 125,0 | - | 125,0 | - | УСДП,  ОМСУ МОО |
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2017 год | | - | - | 2018 | 103,866 | - | 103,866 | - | УСДП |
| 3.5. | Проведение областных межведомственных акций, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и защиту прав несовершеннолетних | | количество проведенных акций, единиц | не менее 3 | 2016 | - | - | - | - | УСДП, АДМ,  АФКиС, ДК ДГСЗН, ДО ДЗиФ, ДТСПН, УМВД,  УФСИН,  ОМСУ МОО |
| не менее 3 | 2017 | - | - | - | - | УСДП, ДФКСиМП, ДГСЗН, ДЗиФ, ДК, ДО, ДТСПН, УМВД,  УФСИН,  ОМСУ МОО |
| не менее 3 | 2018 | 65,0 | - | 65,0 | - |
| не менее 3 | 2019 | - | - | - | - |
| не менее 3 | 2020 | - | - | - | - |
| не менее 3 | 2021 | - | - | - | - |
| 3.6. | Проведение мероприятий в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям | | мероприятия проведены, да/нет | да | 2016 | - | - | - | - | УСДП, АДМ, ДГСЗН, ДЗиФ, ДК, ДО, ДТСПН, УМВД,  УФСИН,  ОМСУ МОО |
| да | 2017 | - | - | - | - | УСДП, ДФКСиМП, ДГСЗН, ДК ДЗиФ, ДО, ДТСПН, УМВД, УФСИН, ОМСУ МОО |
| да | 2018 | - | - | - | - |
| да | 2019 | - | - | - | - |
| да | 2020 | - | - | - | - |
| да | 2021 | - | - | - | - |
| 3.7. | Организация деятельности межведомственной рабочей группы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ярославской области по вопросам осуществления профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальных образованиях области | | количество организованных выездов рабочей группы в ОМСУ МОО, единиц | не менее 4 | 2016 | - | - | - | - | УСДП, АДМ,  АФКиС, ДО, ДТСПН,УМВД |
| не менее 4 | 2017 | - | - | - | - | УСДП, ДО ДФКСиМП, ДТСПН,УМВД |
| не менее 4 | 2018 | - | - | - | - |
| не менее 4 | 2019 | - | - | - | - |
| не менее 4 | 2020 | - | - | - | - |
| не менее 4 | 2021 | - | - | - | - |
| 3.8. | Организация работы областного Методического совета специалистов, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | количество проведенных заседаний Методического совета, единиц | 3 | 2016 | - | - | - | - | УСДП |
| 3 | 2017 | - | - | - | - |
| 3 | 2018 | - | - | - | - |
| 3 | 2019 | - | - | - | - |
| 3 | 2020 | - | - | - | - |
| 3 | 2021 | - | - | - | - |
| 3.9. | Обеспечение деятельности межведомственного методического кабинета по профилактике правонарушений несовершеннолетних на базе ГАУ ДПО ЯО «ИРО» | | межведомственный методический кабинет функционирует, да/нет | да | 2016 | - | - | - | - | ДО, УСДП |
| да | 2017 | - | - | - | - |
| да | 2018 | - | - | - | - |
| да | 2019 | - | - | - | - |
| да | 2020 | - | - | - | - |
| да | 2021 | - | - | - | - |
| 3.10. | Развитие деятельности детских общественных приемных при ТКДНиЗП | | детские общественные приемные функционируют, да/нет | да | 2016 | - | - | - | - | УСДП,  ОМСУ МОО |
| да | 2017 | - | - | - | - |
| да | 2018 | - | - | - | - |
| да | 2019 | - | - | - | - |
| да | 2020 | - | - | - | - |
| да | 2021 | - | - | - | - |
| 3.11. | Обеспечение деятельности по развитию служб медиации в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципальных образований области | | службы медиации функционируют, да/нет | да | 2016 | - | - | - | - | УСДП, ДО, ДТСПН,  ОМСУ МОО |
| да | 2017 | - | - | - | - |
| да | 2018 | - | - | - | - |
| да | 2019 | - | - | - | - |
| да | 2020 | - | - | - | - |
| да | 2021 | - | - | - | - |
| 3.12. | Оказание детям и их родителям (законным представителям) экстренной консультативно-психологической помощи службами детского телефона доверия с единым общероссийским номером | | службы функционируют, да/нет | да | 2016 | - | - | - | - | УСДП, ДО, ДТСПН,  ОМСУ МОО |
| да | 2017 | - | - | - | - |
| да | 2018 | - | - | - | - |
| да | 2019 | - | - | - | - |
| да | 2020 | - | - | - | - |
| да | 2021 | - | - | - | - |
| 3.13. | Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений | | помощь оказана, да/нет | да | 2016 | - | - | - | - | ОМСУ МОО, |
| да | 2017 | - | - | - | - | ТКДНиЗП |
| да | 2018 | - | - | - | - |
| да | 2019 | - | - | - | - |
| да | 2020 | - | - | - | - |
|  | да | 2021 | - | - | - | - |
| 3.14. | Проведение с несовершеннолетними, осужденными условно, мероприятий:  - по патриотическому воспитанию;  - «Выбор за тобой»;  - в рамках дня профилактики заражения ВИЧ/СПИД и гепатитом | | количество проведенных мероприятий, единиц | не менее 3 | 2016 | - | - | - | - | УФСИН, УСДП |
| не менее 3 | 2017 | - | - | - | - |
| не менее 3 | 2018 | - | - | - | - |
| не менее 3 | 2019 | - | - | - | - |
| не менее 3 | 2020 | - | - | - | - |
| не менее 3 | 2021 | - | - | - | - |
| 3.15. | Развитие детских отрядов правоохранительной направленности | | отряды функционируют, да/нет | да | 2016 | - | - | - | - | УМВД, ДО,  ОМСУ МОО |
| да | 2017 | - | - | - | - |
| да | 2018 | - | - | - | - |
| да | 2019 | - | - | - | - |
| да | 2020 | - | - | - | - |
| да | 2021 | - | - | - | - |
| 3.16. | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, в пределах территории области | | количество детей, перевозка которых осуществлена, человек | 12 | 2016 | 2,0 | - | 2,0 | - | ДТСПН |
| 3 | 2017 | 4,0 | - | 4,0 |  |
| 12 | 2018 | 15,0 | - | 15,0 |  |
| 12 | 2019 | 15,0 | - | 15,0 |  |
| 12 | 2020 | 15,0 | - | 15,0 |  |
| 12 | 2021 | 15,0 | - | 15,0 |  |
| 3.17. | Разработка методических материалов для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | количество подготовленных материалов, единиц | 2 | 2016 | - | - | - | - | УСДП |
| 2 | 2017 | - | - | - | - |
| 1 | 2018 | - | - | - | - |
| 2 | 2019 | - | - | - | - |
| 2 | 2020 | - | - | - | - |
| 2 | 2021 | - | - | - | - |
| 3.18. | Разработка информационно-методических сборников в электронном виде для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | количество подготовленных сборников, единиц | не менее 2 | 2016 | - | - | - | - | УСДП |
| не менее 2 | 2017 | - | - | - | - |
| не менее 2 | 2018 | - | - | - | - |
| не менее 2 | 2019 | - | - | - | - |
| не менее 2 | 2020 | - | - | - | - |
| не менее 2 | 2021 | - | - | - | - |
| 3.19. | Проведение областных межведомственных конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, мастер-классов, тренингов для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | количество проведенных конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, мастер-классов, тренингов, единиц | 1 | 2016 | 105,0 | - | 105,0 | - | УСДП |
| 1 | 2017 | 40,0 | - | 40,0 | - |
| 2 | 2018 | 160,0 | - | 160,0 | - |
| 2 | 2019 | 95,0 | - | 95,0 | - |
| 1 | 2020 | - | - | - | - |
| 2 | 2021 | 120,0 | - | 120,0 | - |
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2017 год | | - | - | 2018 | 40,0 | - | 40,0 | - | УСДП |
| 3.20. | Проведение мероприятия, направленного на оздоровление, развитие духовной и физической культуры, воспитание чувства патриотизма, организацию подготовки несовершеннолетних «группы риска» к прохождению военной службы по призыву | | мероприятие проведено, да/нет | да | 2016 | 225,0 | - | 225,0 | - | АДМ, УСДП |
| да | 2017 | 250,0 | - | 250,0 | - | ДФКСиМП, УСДП |
| да | 2018 | 250,0 | - | 250,0 | - |
| да | 2019 | 225,0 | - | 225,0 | - |
| да | 2021 | 225,0 | - | 225,0 | - |
| 3.21. | Формирование и ведение банка данных об органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ярославской области | | банк сформирован и ведется, да/нет | да | 2016 | - | - | - | - | УСДП |
| да | 2017 | - | - | - | - |
| да | 2018 | - | - | - | - |
| да | 2019 | - | - | - | - |
| да | 2020 | - | - | - | - |
| да | 2021 | - | - | - | - |
| 3.22. | Формирование банка инновационных программ, методов и технологий работы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав | | банк сформирован и ведется, да/нет | да | 2016 | - | - | - | - | ДО, УСДП |
| да | 2017 | - | - | - | - |
| да | 2018 | - | - | - | - |
| да | 2019 | - | - | - | - |
| да | 2020 | - | - | - | - |
| да | 2021 | - | - | - | - |
| 3.23. | Формирование интернет-страницы «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» на портале органов государственной власти Ярославской области | | интернет-сайт функционирует, да/нет | да | 2016 | - | - | - | - | УСДП |
| да | 2017 | - | - | - | - |
| да | 2018 | - | - | - | - |
| да | 2019 | - | - | - | - |
| да | 2020 | - | - | - | - |
| да | 2021 | - | - | - | - |
| 3.24. | Организация правового просвещения и распространения информации о правах ребенка посредством интернет-сайта для несовершеннолетних «Подросток и закон» | | интернет-сайт функционирует, да/нет | да | 2016 | - | - | - | - | ДО, УСДП |
| да | 2017 | - | - | - | - |
| да | 2018 | - | - | - | - |
| да | 2019 | - | - | - | - |
| да | 2020 | - | - | - | - |
| да | 2021 | - | - | - | - |
| 3.25. | Формирование и актуализация областных баз данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении | | базы данных сформированы и актуализируются, да/нет | да | 2016 | - | - | - | - | УСДП,  ОМСУ МОО, ТКДНиЗП |
| да | 2017 | - | - | - | - |
| да | 2018 | - | - | - | - |
| да | 2019 | - | - | - | - |
| да | 2020 | - | - | - | - |
| да | 2021 | - | - | - | - |
| 3.26. | Проведение мониторинга реализации правозащитной, координирующей и профилактической функций ТКДНиЗП | | мониторинг проведен, да/нет | да | 2016 | - | - | - | - | УСДП |
| да | 2017 | - | - | - | - |
| да | 2018 | - | - | - | - |
| да | 2019 | - | - | - | - |
| да | 2020 | - | - | - | - |
| да | 2021 | - | - | - | - |
| 3.27. | Проведение мониторинга правоприменения «Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по обеспечению осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних (в части действия Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120‑ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних")» | | мониторинг проведен, да/нет | да | 2016 | - | - | - | - | УСДП |
| 3.28. | Проведение фестиваля детских служб медиации (примирения) Ярославской области | | фестиваль проведен, да/нет | да | 2017 | 20,0 | - | 20,0 | - | УСДП, ФИУ |
| - | 2018 | 20,0 | - | 20,0 | - | УСДП |
| да | 2019 | 25,0 | - | 25,0 | - |
| - | 2020 | 25,0 | - | 25,0 | - |
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2017 год | | - | - | 2018 | 20,0 | - | 20,0 | - | УСДП |
| в том числе погашение кредиторской задолженности за 2019 год | | - | - | 2020 | 25,0 | - | 25,0 | - | УСДП |
| Погашение кредиторской задолженности за 2015 год\* (подготовка, размещение и опубликование в печатных СМИ материалов по вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних) | |  |  | 2016 | 57,502 | - | 57,502 | - | УСДП, ФИУ |
| 3.29. | Разработка и реализация комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в Ярославской области на 2018 – 2020 годы | | комплексный план разработан и реализован, да/нет | да | 2018 | - | - | - | - | УСДП, ДФКСиМП, ДГСЗН, ДЗиФ, ДО, ДТСПН, ДК, УМВД,  УФСИН |
| да | 2019 | - | - | - | - |
| да | 2020 | - | - | - | - |
| 3.30 | | Проведение областного конкурса программ родительского просвещения | конкурс проведен, да/нет | да | 2020 | 25,0 | - | 25,0 | - | УСДП, ФИУ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.31. | Проведение курсов повышения квалификации для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | количество проведенных курсов повышения квалификации, единиц | 1 | 2020 | 95,0 | - | 95,0 | - | ДО, УСДП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по ОЦП |  |  | 2016 | 215613,444 | 24561,0 | 187736,044 | 3316,4 |  |
| 2017 | 195266,166 |  | 190056,432 | 5209,734 |
| 2018 | 199604,419 |  | 194256,761 | 5347,658 |
| 2019 | 199372,483 |  | 194011,912 | 5360,571 |
| 2020 | 160649,46 |  | 155346,376 | 5303,084 |
| 2021 | 186738,703 |  | 181321,903 | 5416,8 |

\* Погашение кредиторской задолженности за 2015 год по областной целевой программе «Семья и дети Ярославии» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 23.12.2010 № 1000-п «Об областной целевой программе «Семья и дети Ярославии» на 2011 – 2015 годы».

Список сокращений, используемых в таблице

АГУ – агентство по государственным услугам Ярославской области

ГАУ ДПО ЯО «ИРО» – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»

ГКУ ЯО ЦВКД – государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр выставочно-конгрессной деятельности»

ГУ ЯО «ЦТиИСО» – государственное учреждение Ярославской области «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании»

ДИиП – департамент инвестиций и промышленности Ярославской области

ДОС – департамент общественных связей Ярославской области

ДС – департамент строительства Ярославской области

МБ – местный бюджет

МЧС – Главное управление МЧС России по Ярославской области

ОБ – областной бюджет

ОМСУ МОО – органы местного самоуправления муниципальных образований области

ОС – областные средства

СМИ – средства массовой информации

ТКДНиЗП – территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

УГСиКП – управление государственной службы и кадровой политики Правительства области

УМВД – Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области

УМК – управление массовых коммуникаций Правительства области

УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области

ФИУ – финансовое управление Правительства области

ФС – федеральные средства

Приложение 1

к [ОЦП](file:///C:/Users/milkina/Desktop/Семья%20и%20дети%20Ярославии/Методики%20проекты.docx#Par45)

**МЕТОДИКА**

**предоставления и расходования субсидии на укрепление**

**института семьи, повышение качества жизни семей**

**с несовершеннолетними детьми**

<в ред. постановлений Правительства области от 26.05.2016 № 610-п>

<исключена согласно постановлению Правительства области от 16.03.2018 № 173-п>

Приложение 2

к[ОЦП](file:///C:/Users/milkina/Desktop/Семья%20и%20дети%20Ярославии/Методики%20проекты.docx#Par45)

**МЕТОДИКА**

**предоставления и распределения субсидии на укрепление**

**материально-технической базы загородных организаций отдыха детей**

**и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности**

<в ред. постановлений Правительства области от 26.05.2016 № 610-п,

от 16.03.2018 № 173-п, от 29.01.2019 № 27-п, от 15.02.2019 № 103-п,

от 23.01.2020 № 30-п, от 08.07.2020 № 580-п>

1. Методика предоставления и распределения субсидии на укрепление материально-технической базы загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности (далее – Методика), определяет механизм и условия предоставления и распределения из областного бюджета муниципальным образованиям области субсидии на укрепление материально-технической базы загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности (далее – субсидия), в рамках задачи по обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016 – 2021 годы (далее – задача по обеспечению отдыха и оздоровления детей), порядок расходования субсидии. <в ред. постановлений Правительства области от 29.01.2019 № 27-п, от 15.02.2019 № 103-п>

2. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям области на укрепление материально-технической базы загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе на:

- обеспечение санитарных норм и правил безопасного пребывания детей;

-  проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений, сооружений, ограждений загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности, в том числе на проведение работ по разработке и экспертизе проектно-сметной документации;

- приобретение основных средств;

- проведение работ по благоустройству территории;

- приобретение, установку и ремонт систем оповещения, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации;

- приобретение строительных материалов;

- приобретение мягкого и хозяйственного инвентаря.

Субсидия не предоставляется на осуществление капитальных вложений.

<пункт в ред. постановления Правительства области от 29.01.2019 № 27-п>

3. Условиями предоставления и расходования субсидии являются: <в ред. постановления Правительства области от 29.01.2019 № 27-п>

3.1. Наличие муниципальных программ, на софинансирование мероприятий которых предоставляются субсидии.

3.2. Наличие в местных бюджетах ассигнований за счет средств местных бюджетов на исполнение соответствующего расходного обязательства в объеме, необходимом для его исполнения, в рамках мероприятий муниципальных программ в соответствии с направлениями расходов задачи по обеспечению отдыха и оздоровления детей.

3.3. Наличие подписанного с муниципальным образованием области соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета по форме, утвержденной приказом департамента финансов Ярославской области от 17.03.2020 № 15н «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области» (далее – соглашение). <в ред. постановлений Правительства области от 15.02.2019 № 103-п, от 08.07.2020 № 580-п>

3.4. Соблюдение целевых направлений расходования субсидии.

3.5. Соблюдение уровня софинансирования из местного бюджета.

3.6. Выполнение требований к показателям результативности и эффективности использования субсидии, установленным Методикой для муниципальных районов (городских округов) области.

3.7. Выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии.

Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования области, предусмотренного на реализацию мероприятий задачи по обеспечению отдыха и оздоровления детей, за счет предоставляемой из областного бюджета субсидии устанавливается в размере не более 80 процентов расходного обязательства.

3.8. Возврат муниципальным образованием области в доход областного бюджета средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, при невыполнении муниципальным образованием области предусмотренных соглашением обязательств по достижению показателей результативности использования субсидии, по соблюдению графика выполнения работ, по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств из местного бюджета. <подпункт введён постановлением Правительства области от 29.01.2019 № 27-п>

4. При заключении соглашения муниципальному образованию области необходимо представить следующие документы:

- копия утвержденной муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой предоставляется субсидия;

- выписка из решения о местном бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципального образования области, подтверждающая наличие ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение соответствующего расходного обязательства органа местного самоуправления муниципального образования области в рамках соответствующей муниципальной программы.

5. Критериями отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии являются:

- наличие загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности, учредителями которых являются муниципальные районы (городские округа) области;

- наличие планов-заданий и предписаний контрольно-надзорных органов.

6. Общий объем субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета администрациям муниципальных районов и городских округов области (SМТБ), рассчитывается по формуле:

,

где – объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета для i‑го муниципального образования области, который рассчитывается по формуле:

SМТБi = Zi × Ks + Sкр,

где:

Zi – наполняемость находящихся в муниципальной собственности загородных организаций отдыха детей и их оздоровления получателя субсидии в период детской оздоровительной кампании исходя из фактических данных за предыдущий год;

Ks – коэффициент, учитывающий объем средств, приходящихся на 1 ребенка, отдохнувшего в загородных организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности, в период детской оздоровительной кампании за предыдущий год;

Sкр – сумма возникшей кредиторской задолженности муниципального образования области по работам, выполненным в предыдущем году, в рамках софинансирования из областного бюджета в соответствии с заключенным соглашением на предыдущий год при условии подтверждения произведенной оплаты за счет местного бюджета в предыдущем финансовом году и при соблюдении установленного уровня софинансирования.

Коэффициент, учитывающий объем средств, приходящихся на 1 ребенка, отдохнувшего в загородной организации отдыха детей и их оздоровления, находящейся в муниципальной собственности, в период детской оздоровительной кампании за предыдущий год (Ks), рассчитывается по формуле:

Ks = V/Z,

где:

V – объем средств областного бюджета, предусмотренный в проекте областного бюджета на субсидию;

Z – суммарная наполняемость всех находящихся в муниципальной собственности загородных организаций отдыха детей и их оздоровления получателя субсидии в период детской оздоровительной кампании исходя из фактических данных за предыдущий год.

7. На приобретение мягкого и хозяйственного инвентаря расходуется не более 20 процентов от общего объема субсидии, предоставленной за счет средств областного бюджета администрациям муниципальных районов и городских округов области.

8. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных образований Ярославской области утверждается законом Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

9. В случае образования экономии в результате заключения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета, сэкономленные средства подлежат возврату в установленном порядке в текущем финансовом году.

В случае уменьшения в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд суммы предоставляемой муниципальным образованиям области субсидии бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

В случае образования остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, указанные средства подлежат возврату в областной бюджет в установленные бюджетным законодательством сроки.

10. В случае нецелевого использования субсидии к муниципальному образованию области применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. <в ред. постановления Правительства области от 23.01.2020 № 30-п>

<абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области от 23.01.2020 № 30-п >

<абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области от 23.01.2020 № 30-п >

10.1. Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета, сокращается в случае несоблюдения уровня софинансирования расходного обязательства в размере 20 процентов расходного обязательства.

Сумма субсидии, подлежащая сокращению в случае несоблюдения уровня софинансирования расходного обязательства (Sсокр.), рассчитывается по формуле:

Sсокр. = Sобл. - 4 × Sместн.,

где:

Sобл. – сумма субсидии, выделенная муниципальному району (городскому округу) области;

Sместн. – сумма средств, предусмотренная в местном бюджете муниципального района (городского округа) области на софинансирование расходного обязательства.

Высвобождающиеся средства распределяются среди муниципальных районов (городских округов) области, предусмотревших в местном бюджете дополнительные средства на реализацию мероприятий задачи по обеспечению отдыха и оздоровления детей.

При этом уточненный размер субсидии не должен превышать максимально возможного размера средств, обеспеченного уровнем софинансирования расходного обязательства муниципального района (городского округа) области за счет средств местного бюджета в размере не менее 20 процентов.

В случае неперечисления (неполного перечисления) средств областного бюджета в предшествующем году в рамках заключенных соглашений муниципальное образование области использует средства областного бюджета текущего года на погашение кредиторской задолженности; средства, направленные из местного бюджета в предшествующем году на софинансирование субсидии, подлежат зачету при соблюдении установленного уровня софинансирования на год образования кредиторской задолженности.

10.2. В случае отсутствия на 01 октября текущего финансового года заключенного с муниципальным образованием области соглашения бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии данному муниципальному образованию области подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и сводную бюджетную роспись областного бюджета.

10.3. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности использования субсидии, предусмотренные соглашением, и в срок до 01 марта указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии × k × m / n) × 0,1,

где:

Vсубсидии − размер субсидии, предоставленной местному бюджету;

m − количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение (больше нуля);

n − общее количество показателей результативности использования субсидии;

0,1 – понижающий коэффициент суммы возврата субсидии;

k − коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где Di − индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i‑го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di), определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti − фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si − плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

11. Процедура предоставления субсидии.

Формы документов на использование субсидии приведены в приложении к Методике.

11.1. Уполномоченные органы по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей муниципальных районов (городских округов) (далее – уполномоченные органы) представляют [заявки](file:///C:/Users/milkina/Desktop/Семья%20и%20дети%20Ярославии/Методики%20проекты.docx#Par7415) на предоставление субсидии по форме 1 согласно приложению к Методике в управление по социальной и демографической политике Правительства области ежеквартально до 10 числа месяца, предшествующего началу квартала.

11.2. Управление по социальной и демографической политике Правительства области ежеквартально (с ежемесячной разбивкой) представляет в финансовое управление Правительства области для включения в кассовый план исполнения областного бюджета на соответствующий период заявку на предоставление субсидии муниципальным районам и городским округам области в пределах объемов, предусмотренных законом Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, с распределением средств по видам мероприятий задачи по обеспечению отдыха и оздоровления детей:

- на первый квартал – в течение пяти дней после получения показателей сводной бюджетной росписи на очередной год;

- на второй квартал – не позднее 20 марта;

- на третий квартал – не позднее 20 июня;

- на четвертый квартал – не позднее 20 сентября.

11.3.Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Ярославской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления на счета местных бюджетов.

Перечисление субсидии местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана областного бюджета, утвержденного на соответствующий квартал.

11.4. Уполномоченные органы направляют [отчет](#P763)ы о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме согласно приложению 5 к типовой форме соглашения, утвержденной приказом департамента финансов Ярославской области от 17.03.2020 № 15н «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области», ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовые отчеты представляются до 20 января года, следующего за отчетным.

<подпункт в ред. постановления Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

11.5. Уполномоченные органы направляют [отчет](#P1011)ы о достижении значений результатов использования субсидии по форме согласно приложению 6 к типовой форме соглашения, утвержденной приказом департамента финансов Ярославской области от 17.03.2020 № 15н «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области», не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

<подпункт в ред. постановления Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

11.6. Уполномоченные органы направляют информацию об экономии расходов на предоставление субсидий местным бюджетам, выделенных из областного бюджета, и средств местных бюджетов в рамках софинансирования полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований области, образовавшейся в результате заключения контрактов (договоров), по форме согласно приложению 2 к постановлению Правительства области от 26.02.2015 № 181-п «Об оптимизации расходов областного бюджета» не позднее 03 числа месяца, следующего за отчетным.

<подпункт в ред. постановления Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

11.7. В случае наличия и подтверждения потребности в текущем году в остатках субсидии, не использованных по состоянию на 01 января текущего финансового года, в соответствии с постановлением Правительства области от 03.02.2017 № 75-п «Об утверждении Порядка возврата межбюджетных трансфертов и принятия главными администраторами средств областного бюджета решений о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах» по согласованию с департаментом финансов Ярославской области действие соглашения продлевается на очередной финансовый год путем заключения дополнительного соглашения.

<подпункт в ред. постановления Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

11.8. Администраторы доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов области направляют в финансовое управление Правительства области отчет об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями (форма 0503324 Обл) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

12. Заявки, отчеты и информация, заверенные подписями руководителя уполномоченного органа и руководителя финансового органа муниципального района (городского округа) области, представляются в электронном виде и на бумажном носителе.

<пункт в ред. постановления Правительства области от 08.07.2020   
№ 580-п>

13. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с Методикой сведений, а также за целевое использование субсидии возлагается на финансовые органы муниципальных районов (городских округов) области и уполномоченные органы.

14. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется путем анализа отчетов, представленных в соответствии с подпунктом 11.4 пункта 11 Методики, без представления первичных учетных документов. <в ред. постановления Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

15. Эффективность и результативность использования субсидии оцениваются ответственным исполнителем областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016 – 2021 годы на основании отчетов, указанных в [подпункте 11.4 пункта](file:///C:/Users/milkina/Desktop/Семья%20и%20дети%20Ярославии/Методики%20проекты.docx#Par7255)11 Методики, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований области за девять месяцев и по итогам текущего финансового года. <в ред. постановления Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

Показатели результативности использования субсидии и их целевые значения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципального образования области | Количество муниципальных загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, где укреплена материально-техническая база | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городской округ  г. Ярославль | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Городской округ  г. Переславль-Залесский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Городской округ г. Рыбинск | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Ростовский муниципальный район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Угличский муниципальный район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Борисоглебский муниципальный район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Даниловский муниципальный район | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 8. | Любимский муниципальный район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Пошехонский муниципальный район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Ярославский муниципальный район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

<таблица в ред. постановления Правительства области от 15.02.2019  
№ 103-п>

Результативность использования субсидии () рассчитывается по формуле:

× 100 %,

где:

N – количество показателей результативности i-го муниципального образования области;

– показатель результативности, который рассчитывается по формуле:

,

где:

xi тек. –текущее значение целевого показателя результативности;

xi план. – плановое значение целевого показателя результативности.

При значении Rʹ < 75 процентов результативность использования субсидии признается низкой, при значении 75 процентов < Rʹ < 85 процентов – средней, при значении Rʹ > 85 процентов – высокой.

Показатель эффективности использования субсидии (R) рассчитывается по формуле:

,

где:

Fтек. – сумма субсидии, предоставленная на текущую дату;

Fплан. – плановая сумма субсидии.

При значении R < 75 процентов эффективность использования субсидии признается низкой, при значении 75 процентов < R < 85 процентов – средней, при значении R > 85 процентов – высокой.

16. В случае образования остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, средства подлежат возврату в областной бюджет в установленные бюджетным законодательством сроки.

17. В случае удешевления затрат на проведение работ средства, высвободившиеся в результате проведения процедур закупок, подлежат возврату в областной бюджет; при этом годовой объем субсидии сокращается.

18. При наличии на момент окончания срока действия соглашения кредиторской задолженности по объектам, финансирование которых осуществлялось за счет субсидии, погашение задолженности по контрактам перед подрядными организациями осуществляется органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования области за счет и в пределах средств, предоставленных в виде субсидии на очередной финансовый год (без обеспечения доли софинансирования из местного бюджета при условии подтверждения произведенной оплаты в предыдущем финансовом году).

19. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований области условий предоставления субсидии осуществляется ответственным исполнителем областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016 – 2021 годы и контрольно-ревизионной инспекцией Ярославской области. <в ред. постановлений Правительства области от 15.02.2019 № 103-п, от 08.07.2020 № 580-п>

Приложение

к [Методике](file:///C:/Users/milkina/Desktop/Семья%20и%20дети%20Ярославии/Методики%20проекты.docx#Par7151) предоставления и

распределения субсидии на укрепление материально-технической базы

загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся

в муниципальной собственности

<гриф в ред. постановления Правительства области от 29.01.2019   
№ 27-п>

**ФОРМЫ**

**документов на использование субсидии на укрепление**

**материально-технической базы загородных организаций отдыха детей**

**и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности**

<в ред. постановления Правительства области от 15.02.2019 № 103-п>

Форма 1

Управление по социальной

и демографической политике

Правительства области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование уполномоченного органа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

муниципального образования области)

**ЗАЯВКА**

**на предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы загородных организаций отдыха детей и их оздоровления,**

**находящихся в муниципальной собственности,**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

**(квартал)**

<в ред. постановления Правительства области от 15.02.2019 № 103-п>

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия задачи по обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016 – 2021 годы | Месяц | Месяц | Месяц | Итого  на квартал  (гр. 2 + гр. 3 + гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель уполномоченного органа  по организации и обеспечению отдыха  и оздоровления детей муниципального района (городского округа) области  (с указанием должности) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) |
| Руководитель финансового органа  муниципального района  (городского округа) области | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) |
| Исполнитель  (контактный телефон) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) |

Форма 2

**ОТЧЕТ**

**об использовании субсидии на укрепление материально-технической базы загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности,**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года**

<утратил силу согласно постановлению Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

Форма 3

**ОТЧЕТ**

**муниципальных образований области об исполнении условий**

**предоставления и расходования субсидии на укрепление**

**материально-технической базы загородных организаций отдыха детей**

**и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности**

<утратил силу согласно постановлению Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

Форма 4

**ОТЧЕТ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования области)**

**об экономии средств, предоставленных из областного бюджета в виде субсидии на укрепление   
материально-технической базы загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся**

**в муниципальной собственности, и средств местных бюджетов в рамках софинансирования полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований области, образовавшейся в результате заключения**

**контрактов (договоров), на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года**

**(отчетная дата)**

<утратил силу согласно постановлению Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

Форма 5

**ОТЧЕТ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования области)**

**о расходах за счет субсидии на укрепление материально-технической базы загородных организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности,**

**предоставленной из областного бюджета, за 20\_\_ год**

<утратил силу согласно постановлению Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

Приложение 3

к [ОЦП](file:///C:/Users/milkina/Desktop/Семья%20и%20дети%20Ярославии/Документы%20к%20разногласиям/Методика%20на%20продукты.docx#Par45)

**МЕТОДИКА**

**предоставления и распределения субсидии на оплату стоимости**

**набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания**

**детей, расположенных на территории Ярославской области**

<наименование в ред. постановления Правительства области

от 29.01.2019 № 27-п>

<в ред. постановлений Правительства области от 08.11.2016 № 1176-п,

от 20.02.2017 № 128-п, от 16.03.2018 № 173-п, от 02.08.2018 № 575-п,

от 29.01.2019 № 27-п, от 15.02.2019 № 103-п, от 06.06.2019 № 396-п,

от 23.01.2020 № 30-п, от 19.02.2020 №135-п, 20.05.2020 № 429-п,

от 08.07.2020 № 580-п>

1. Методика предоставления и распределения субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области (далее – Методика), определяет механизм и условия предоставления и распределения из областного бюджета муниципальным районам (городским округам) области субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области (далее – субсидия), в рамках задачи по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016 – 2021 годы (далее – задача по обеспечению отдыха и оздоровления детей), порядок расходования субсидии. <в ред. постановлений Правительства области от 29.01.2019 № 27-п, от 15.02.2019 № 103-п>

2. Субсидия предоставляется муниципальным районам (городским округам) области и выделяется на софинансирование расходов муниципального района (городского округа) области на оплату части стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области (далее – лагеря), организованных муниципальными образовательными организациями муниципальных районов и городских округов области, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

3. Субсидия предоставляется для детей Ярославской области, за исключением мер социальной поддержки, предоставленных в соответствии с частью 2 статьи 60 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65‑з «Социальный кодекс Ярославской области».

4. Условиями предоставления и расходования субсидии являются: <в ред. постановления Правительства области от 29.01.2019 № 27-п>

4.1. Наличие муниципальных программ, на софинансирование мероприятий которых предоставляются субсидии.

4.2. Наличие в местных бюджетах ассигнований за счет средств местных бюджетов на исполнение соответствующего расходного обязательства в объеме, необходимом для его исполнения, в рамках мероприятий муниципальных программ, в соответствии с направлениями расходов на реализацию задачи по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.

4.3. Наличие нормативного акта муниципального образования, утверждающего порядок оплаты пребывания детей в лагерях, создаваемых на базе муниципальных организаций.

4.4. Наличие подписанного с муниципальным образованием области соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета по форме, утвержденной приказом департамента финансов Ярославской области от 17.03.2020 № 15н «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области» (далее – соглашение). <в ред. постановлений Правительства области от 15.02.2019 № 103-п, от 08.07.2020 № 580-п >

4.5. Соблюдение целевых направлений расходования субсидии.

4.6. Соблюдение уровня софинансирования из местного бюджета.

4.7. Выполнение требований к показателям результативности и эффективности использования субсидии, установленным Методикой для муниципальных районов (городских округов) области.

4.8. Выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии.

4.9. Возврат муниципальным образованием области в доход областного бюджета средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, при невыполнении муниципальным образованием области предусмотренных соглашением обязательств по достижению показателей результативности использования субсидии, по соблюдению графика выполнения работ, по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств из местного бюджета. <подпункт введён постановлением Правительства области от 29.01.2019 № 27-п>

5. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования области, предусмотренного на реализацию мероприятий задачи по обеспечению отдыха и оздоровления детей, за счет предоставляемой из областного бюджета субсидии устанавливается в размере не более 90 процентов.

Средства местного бюджета муниципального образования области, предусмотренные на софинансирование расходного обязательства, направляются на оплату стоимости наборов продуктов питания.

6. При заключении соглашения муниципальному образованию области необходимо представить следующие документы:

- копия утвержденной муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой предоставляется субсидия;

- выписка из решения о местном бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципального образования области, подтверждающая наличие ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение соответствующего расходного обязательства органа местного самоуправления муниципального образования области в объеме, необходимом для его исполнения, в рамках соответствующей муниципальной программы;

- копия акта, определяющего порядок оплаты пребывания детей в лагерях, созданных на базе муниципальных организаций.

7. Критерием отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии является наличие лагерей, учредителями которых являются муниципальные районы и городские округа области.

8. При определении объема субсидии, предоставляемой муниципальным районам (городским округам) области, учитывается численность детей, нуждающихся в отдыхе в лагерях, расположенных на территории муниципальных районов и городских округов области.

9. Размер субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета (S), рассчитывается по формуле:

S = N × С × D × 0,9,

где:

N – прогнозируемая численность детей, нуждающихся в отдыхе в лагере;

С – сумма средств областного бюджета, равная 50 процентам стоимости набора продуктов питания в лагерях, установленной постановлением Правительства области;

D – продолжительность смены;

0,9 – размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования области, предусмотренного на реализацию мероприятий задачи по обеспечению отдыха и оздоровления детей, за счет предоставляемой из областного бюджета субсидии.

10. Оплата стоимости наборов продуктов питания осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и родителей (законных представителей) обучающихся или других граждан (организаций).

11. Расходы, связанные с наценкой на сырье, используемое для приготовления собственной продукции при организации питания в лагерях, не могут производиться за счет средств областного бюджета.

12. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных районов (городских округов) области утверждается законом Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

13. В случае образования экономии в результате заключения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за счет субсидии, предоставленной из областного бюджета, сэкономленные средства подлежат возврату в установленном порядке в текущем финансовом году.

В случае уменьшения в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд суммы предоставляемой муниципальным образованиям области субсидии бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

В случае образования остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, средства подлежат возврату в областной бюджет в установленные бюджетным законодательством сроки.

В случае подтверждения наличия потребности в текущем году в остатках субсидии, не использованных по состоянию на 01 января текущего финансового года, в соответствии с постановлением Правительства области от 03.02.2017 № 75-п «Об утверждении Порядка возврата межбюджетных трансфертов и принятия главными администраторами средств областного бюджета решений о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах» по согласованию с департаментом финансов Ярославской области действие соглашения продлевается на очередной финансовый год путем заключения дополнительного соглашения.

14. В случае нецелевого использования субсидии к муниципальному образованию области применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. <в ред. постановления Правительства области от 23.01.2020 № 30-п>

<абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области от 23.01.2020 № 30-п >

<абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области от 23.01.2020 № 30-п >

14.1. Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета, сокращается в случае несоблюдения уровня софинансирования расходного обязательства в размере не менее 10 процентов расходного обязательства.

Сумма субсидии, подлежащая сокращению в случае несоблюдения уровня софинансирования расходного обязательства (), рассчитывается по формуле:

Sсокр .= Sобл. - 9 × Sмест.,

где:

Sобл. – сумма субсидии, выделенная муниципальному району (городскому округу) области;

Sмест. – сумма средств, предусмотренная в местном бюджете муниципального района (городского округа) области на софинансирование расходного обязательства.

Высвобождающиеся средства распределяются среди муниципальных районов (городских округов) области, предусмотревших в местном бюджете дополнительные средства на реализацию мероприятий задачи по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.

При этом уточненный размер субсидии не должен превышать максимально возможного размера средств, обеспеченного уровнем софинансирования расходного обязательства муниципального района (городского округа) области за счет средств местного бюджета в размере 10 процентов.

14.2. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности использования субсидии, предусмотренные соглашением, и в срок до 01 марта указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии × k × m / n) × 0,1,

где:

Vсубсидии − размер субсидии, предоставленной местному бюджету;

m − количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение (больше нуля);

n − общее количество показателей результативности использования субсидии;

0,1 – понижающий коэффициент суммы возврата субсидии;

k − коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где Di − индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i‑го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di), определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti − фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si − плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

15. Процедура предоставления субсидии.

Формы документов на использование субсидии приведены в приложении к Методике.

15.1. Уполномоченные органы по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей муниципальных районов (городских округов) (далее – уполномоченные органы) представляют [заявки](file:///C:/Users/milkina/Desktop/Семья%20и%20дети%20Ярославии/Методики%20проекты.docx#Par7415) на предоставление субсидии по форме 1 согласно приложению к Методике в управление по социальной и демографической политике Правительства области ежеквартально до 10 числа месяца, предшествующего началу квартала.

15.2. Управление по социальной и демографической политике Правительства области ежеквартально (с ежемесячной разбивкой) представляет в финансовое управление Правительства области для включения в кассовый план исполнения областного бюджета на соответствующий период заявку на предоставление субсидии муниципальным районам и городским округам области в пределах объемов, предусмотренных законом Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, с распределением средств по видам мероприятий задачи по обеспечению отдыха и оздоровления детей:

- на первый квартал – в течение пяти дней после получения показателей сводной бюджетной росписи на очередной год;

- на второй квартал – не позднее 20 марта;

- на третий квартал – не позднее 20 июня;

- на четвертый квартал – не позднее 20 сентября.

15.3.Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Ярославской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления на счета местных бюджетов.

Перечисление субсидии местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана областного бюджета, утвержденного на соответствующий квартал.

15.4. Уполномоченные органы направляют [отчет](#P763)ы о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме согласно приложению 5 к типовой форме соглашения, утвержденной приказом департамента финансов Ярославской области от 17.03.2020 № 15н «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области», ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовые отчеты представляются до 20 января года, следующего за отчетным.

<подпункт в ред. постановления Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

15.5. Уполномоченные органы направляют [отчет](#P1011)ы о достижении значений результатов использования субсидии по форме согласно приложению 6 к типовой форме соглашения, утвержденной приказом департамента финансов Ярославской области от 17.03.2020 № 15н «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области», не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

<подпункт в ред. постановления Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

15.6. Уполномоченные органы направляют информацию об экономии расходов на предоставление субсидий местным бюджетам, выделенных из областного бюджета, и средств местных бюджетов в рамках софинансирования полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований области, образовавшейся в результате заключения контрактов (договоров), по форме согласно приложению 2 к постановлению Правительства области от 26.02.2015 № 181-п «Об оптимизации расходов областного бюджета» не позднее 03 числа месяца, следующего за отчетным.

<подпункт в ред. постановления Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

15.7. Администраторы доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов области направляют в финансовое управление Правительства области отчет об использовании межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями (форма 0503324 Обл) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

16. Заявки, отчеты и информация, заверенные подписями руководителя уполномоченного органа и руководителя финансового органа муниципального района (городского округа) области, представляются в электронном виде и на бумажном носителе. <в ред. постановления Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

17. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с Методикой сведений, а также за целевое использование субсидии возлагается на финансовые органы муниципальных районов (городских округов) области и уполномоченные органы.

18. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется путем анализа отчетов, представленных в соответствии с подпунктом 15.4 пункта 15 Методики, без представления первичных учетных документов. <в ред. постановления Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

19. Эффективность и результативность предоставления субсидии оцениваются ответственным исполнителем областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016 – 2021 годы на основании отчетов, указанных в [подпункте 15.4 пункта](file:///C:/Users/milkina/Desktop/Семья%20и%20дети%20Ярославии/Методики%20проекты.docx#Par7255)15 Методики, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований области за девять месяцев и по итогам текущего финансового года. <в ред. постановления Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

Показатели результативности использования субсидии и их целевые значения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципального  образования области | Количество детей, охваченных отдыхом  в лагерях с дневной формой пребывания  детей, человек | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городской округ г. Ярославль | 6580 | 6010 | 6010 | 6010 | 4955 | 5509 |
| 2. | Городской округ  г. Переславль-Залесский | 752 | 698 | 698 | 919 | 804 | 804 |
| 3. | Городской округ  г. Рыбинск | 2273 | 1976 | 1974 | 1974 | 1809 | 1809 |
| 4. | Рыбинский муниципальный район | 312 | 250 | 250 | 250 | 229 | 229 |
| 5. | Ростовский муниципальный район | 1058 | 982 | 981 | 981 | 899 | 899 |
| 6. | Угличский муниципальный район | 1600 | 465 | 502 | 502 | 460 | 460 |
| 7. | Тутаевский муниципальный район | 995 | 830 | 830 | 830 | 760 | 760 |
| 8. | Большесельский муниципальный район | 127 | 118 | 118 | 118 | 108 | 108 |
| 9. | Борисоглебский муниципальный район | 188 | 175 | 174 | 174 | 159 | 159 |
| 10. | Брейтовский муниципальный район | 92 | 85 | 84 | 84 | 77 | 77 |
| 11. | Гаврилов-Ямский муниципальный район | 614 | 524 | 523 | 523 | 479 | 479 |
| 12. | Даниловский муниципальный район | 406 | 432 | 408 | 408 | 374 | 374 |
| 13. | Любимский муниципальный район | 146 | 136 | 134 | 134 | 122 | 122 |
| 14. | Мышкинский муниципальный район | 209 | 194 | 193 | 193 | 176 | 176 |
| 15. | Некоузский муниципальный район | 157 | 145 | 144 | 144 | 132 | 132 |
| 16. | Некрасовский муниципальный район | 293 | 224 | 224 | 224 | 205 | 205 |
| 17. | Первомайский муниципальный район | 58 | 54 | 53 | 53 | 48 | 48 |
| 18. | Переславский муниципальный район | 210 | 116 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Пошехонский муниципальный район | 139 | 100 | 100 | 100 | 91 | 91 |
| 20. | Ярославский муниципальный район | 707 | 733 | 733 | 733 | 671 | 671 |

<таблица в ред. постановлений Правительства области от 02.08.2018   
№ 575-п, от 15.02.2019 № 103-п, от 06.06.2019 № 396-п, от 19.02.2020 №135-п, от 20.05.2020 № 429-п, от 08.07.2020 № 580-п>

Результативность использования субсидии (Rʹ) рассчитывается по формуле:

,

где:

хi тек. – текущее значение целевого показателя;

хi план. – плановое значение целевого показателя.

При значении Rʹ < 75 процентов результативность использования субсидии признается низкой, при значении 75 процентов < Rʹ < 85 процентов – средней, при значении Rʹ > 85 процентов – высокой.

Показатель эффективности использования субсидии (R) рассчитывается по формуле:

,

где:

Fтек. – сумма субсидии, предоставленная на текущую дату;

Fплан. – плановая сумма субсидии.

При значении R < 75 процентов эффективность использования субсидии признается низкой, при значении 75 процентов < R < 85 процентов – средней, при значении R > 85 процентов – высокой.

20. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.

21. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований области условий предоставления субсидии осуществляется ответственным исполнителем областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016 – 2021 годы и контрольно-ревизионной инспекцией Ярославской области. <в ред. постановлений Правительства области от 15.02.2019 № 103-п, от 08.07.2020 № 580-п>

Приложение

к [Методике](file:///C:/Users/milkina/Desktop/Семья%20и%20дети%20Ярославии/Документы%20к%20разногласиям/Методика%20на%20продукты.docx#Par7568) предоставления и

расходования субсидии на оплату

стоимости набора продуктов

питания в лагерях с дневной формой пребывания детей,

расположенных на территории Ярославской области

<гриф в ред. постановления Правительства области от 29.01.2019 № 27-п>

**ФОРМЫ**

**документов на использование субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области**

<в ред. постановлений Правительства области от 29.01.2019 № 27-п,

от 15.02.2019 № 103-п>

Форма 1

Управление по социальной

и демографической политике

Правительства области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование уполномоченного органа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

муниципального образования области)

**ЗАЯВКА**

**на предоставление субсидии на оплату стоимости набора продуктов**

**питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области,**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

**(квартал)**

<в ред. постановления Правительства области от 15.02.2019 № 103-п>

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия задачи по обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016 – 2021 годы | Месяц | Месяц | Месяц | Итого  на квартал  (гр. 2 + гр. 3 + гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель уполномоченного органа  по организации и обеспечению отдыха  и оздоровления детей муниципального района (городского округа) области  (с указанием должности) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) |
| Руководитель финансового органа  муниципального района  (городского округа) области | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) |
| Исполнитель  (контактный телефон) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) |

Форма 2

**ОТЧЕТ**

**об использовании субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой**

**пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за \_\_\_\_ квартал 20\_\_ года**

**по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального района (городского округа) области)**

<утратил силу согласно постановлению Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

Форма 3

**ОТЧЕТ**

**об использовании субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой**

**пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года**

**(период)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования области)**

<утратил силу согласно постановлению Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

Форма 4

**ОТЧЕТ**

**муниципальных образований области об исполнении условий**

**предоставления и расходования субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей,**

**расположенных на территории Ярославской области**

<утратил силу согласно постановлению Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

Форма 5

**ОТЧЕТ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования области)**

**об экономии средств, предоставленных из областного бюджета в виде субсидии на оплату стоимости набора**

**продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области, и средств местных бюджетов в рамках софинансирования полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований области, образовавшейся в результате заключения контрактов (договоров),**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года**

**(отчетная дата)**

<утратил силу согласно постановлению Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>

Приложение 31

к ОЦП

<приложение 31. введено постановлением Правительства области

от 26.05.2016 № 610-п>

**МЕТОДИКА**

**предоставления и расходования субсидии**

**на организацию профильных лагерей**

<исключена согласно постановлению Правительства области от 16.03.2018 № 173-п>

Приложение 4

к[ОЦП](file:///C:/Users/milkina/Desktop/Семья%20и%20дети%20Ярославии/Методики%20проекты.docx#Par45)

Форма

**СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_\_\_\_**

**о предоставлении субсидии**

<утратило силу согласно постановлению Правительства области от 08.07.2020 № 580-п>